# ПЛАН ДИСКАВЕРІ (v1.1) Впровадження Odoo 19 — SUPPLYCHAINS LIMITED

+38 (073) 871 53 13

sale@todo.ltd

www.todo.ltd

SUPPLYCHAINS LIMITED

Дата: 9 червня 2026

Версія: 1.1

Складено на основі: аналіз Установчої Зустрічі (3 червня 2026), протокол_установча_2026-06-03, протокол_сесія-1_2026-06-09, журнал_дискавері (станом на 09.06.2026), план v1.0 (3 червня 2026)

> Версія 1.1 — оновлено після Сесії 1 (09.06.2026). Зміни проти v1.0 — у розділі «Що змінилось у версії 1.1» нижче. Стислий підсумок: структуру скорочено з 7 до 5 сесій (об’єднано тематично близькі), уточнено ризики (R-2 і R-1 знижено, додано R-6 landed cost), внесено нові виключення зі scope і нові вимоги з Сесії 1.

🔑 Ключові параметри

•  Кількість сесій: 5 (було 7). Проведено — 1; попереду — 4.

•  Орієнтовна тривалість: ~2.5–3.5 тижні сесій (2 сесії/тиждень) + 1–2 тижні на синтез і deliverables.

•  Головна невизначеність: (1) осуществимість авто-рознесення витрат на собівартість товарної партії (landed cost) в Odoo 19; (2) облікова трактовка «агентської закупівлі» — виручка по повній угоді чи лише комісія (транзит коштів клієнта). *(Об’єм кастомних транспортних форм — раніше головна невизначеність — на С1 прояснено й знижено.)*

•  Критичне рішення до наступної сесії: участь бухгалтера/аудитора клієнта на Сесії 2 (потрібен для облікової розвилки агентської закупівлі і плану рахунків Гонконгу).

Що змінилось у версії 1.1

Структура 7 → 5 сесій (номери стабільні — об’єднані сесії позначені, не перенумеровані):

•  Сесія 3 (бухоблік Гонконгу) об’єднана з Сесією 2 → спільна «облікова сесія» з бухгалтером (агентська закупівля + AP + план рахунків + банк/каса). Підстава: агентська трактовка напряму кормить план рахунків, обидві теми податково чутливі й потребують бухгалтера.

•  Сесія 6 (звітність + права) об’єднана з Сесією 5 → AR і прибутковість тісно пов’язані зі звітністю по маржі; модель прав тривіальна.

•  Сесія 7 (перехід) — лишається, але коротка: міграція лише залишків, інтеграції майже всі «ні», NFR скромні — переважно підтвердження.

Ризики:

•  R-1 (агентська закупівля): 🔴 → 🟡 — рамку отримано на С1; лишилась одна облікова розвилка (до бухгалтера).

•  R-2 (кастомні транспортні документи): 🟡 → 🟢 — на С1 прояснено: екранні інтерфейси, одна модель на AWB/коносамент/CMR, без друку; обсяг кастома менший.

•  R-5 (демо Odoo): прив’язано до Сесії 4, фокус — товарні партії + landed cost.

•  + R-6 (новий) 🔴: авто-рознесення витрат постачальника на собівартість партії (landed cost) — головний кастом, осуществимість не підтверджена.

Нові виключення зі scope (підтверджено на С1, журнал X-14…X-18): payroll у системі (ведеться в Excel), облік курсових різниць, друк документів/бланків, окремі коригувальні документи, автоматизація зміни маршруту/перевізника.

Нові вимоги з С1, розселені по сесіях: товарна партія + landed cost → С4; довідник рахунків для оплати → С5; помісячний звіт по закритих відправках (вхід для розрахунку ЗП) → С5; обов’язкові поля картки контрагента → С2; банківсько-касовий контур (конвертація, перекази, каса, банк-комісії) → С2.

Синтез: що знаємо

Підтверджений scope (за результатами УЗ + Сесії 1)

•  Система — виключно облікова (фінансовий + управлінський + бухгалтерський облік), не операційна ERP — підтверджено.

•  Кастомні форми транспортних документів (авіанакладна, коносамент, CMR) — екранні інтерфейси, що візуально повторюють отриманий електронний документ; без друку. Три типи обліково ідентичні (одна модель, відмінність — нумерація/реквізити); податкові поля прибираються. *(Уточнено на С1 — обсяг кастома менший, ніж закладали.)*

•  Довідники UN Locations, авіакомпаній, перевізників — завантажити з 1С + оновити з безкоштовних офіційних UN-джерел; оновлюються рідко.

•  Облік логістичних послуг: чернетка транспортного документа → позначення «відправлено» → вхідні рахунки субпідрядників → собівартість → вихідний рахунок клієнту (з котирування) → оплата клієнта → оплата агентам. Прибутковість по відправці (виручка − витрати).

•  Платежі: документи надходжень/оплат — окремі; зв’язок «багато-до-багатьох» з відправками; прив’язка вхідних рахунків за номером транспортного документа; часткові/повні оплати.

•  Торгівля / товарні партії: ExWorks купівля-продаж; примітивний box-moving; ФІФО, без партій/серійників. Нова вимога — landed cost: рознесення витрат субпідрядників на собівартість партії, бажано авто з рахунку постачальника.

•  Інвойсинг і AR: рахунок по відправці, стейтменти, аванси/відстрочки, перевиставлення наскрізних витрат із націнкою.

•  Бухоблік Гонконгу: план рахунків Гонконгу, мультивалюта (база USD), консолідація для аудиторів. Діяльність проста (за словами власника).

•  Конвертація валют — окремий документ; курсові різниці не обліковуються.

•  Ролі: менеджери з продажів бачать лише «сплачено/не сплачено»; можуть заводити контрагентів; правки рахунків — через бухгалтерію (ACL).

•  Користувачі: максимум 6. Обсяг: до 50 відправок/місяць.

Відкриті питання, що впливають на план

•  [КД] Облікова трактовка агентської закупівлі (виручка vs транзит) — до бухгалтера на Сесії 2.

•  [КД] Перелік документів для Odoo — клієнт довантажує до Сесії 2 (структури документів і довідники на Google Drive).

•  [ВД] Осуществимість landed cost в Odoo 19 (авто-рознесення з рахунку постачальника) — перевірка BA/архітектором + демо до/на Сесії 4.

Ризики, враховані в плані (актуалізовано v1.1)

•  🟡 R-1 «Агентська закупівля» — рамку отримано на С1 (комісія/націнка, товар напряму клієнту, дві можливі моделі). Лишилась облікова розвилка → винесено в облікову Сесію 2 з бухгалтером.

•  🟢 R-2 Кастомні транспортні документи — прояснено на С1 (екранні інтерфейси, одна модель, без друку). Специфікацію уточнюємо за наданими клієнтом зразками; залишковий ризик низький.

•  🟡 R-3 Бухоблік Гонконгу — тепер у Сесії 2; проста діяльність, але мультивалюта + трактовка агентської закупівлі потребують бухгалтера.

•  🟡 R-4 Бізнес у фазі розвороту (логістика → торгівля) — не фіксувати scope як остаточний до Сесії 5 (AR/прибутковість).

•  🟢 R-5 Демо Odoo — кероване демо по товарних партіях/landed cost, орієнтовно на/перед Сесією 4.

•  🔴 R-6 Landed cost (новий) — авто-рознесення витрат на собівартість партії: головний кастом, осуществимість не підтверджена. Перевірити технічно (BA + архітектор) до проєктування С4; підстрахувати демонстрацією.

Структура дискавері

Блок A — Критичний (сесії 1–2)

Ядро, що блокує подальші рішення: обліковий процес логістики + транспортні документи (С1, проведено); облікова трактовка агентської закупівлі + AP + структура бухобліку Гонконгу + банк/каса (С2).

Блок B — Основний (сесія 4)

Торгівля і товарний рух + товарні партії з landed cost (С4).

Блок C — Уточнюючий (сесії 5, 7)

AR, прибутковість, управлінська звітність і права доступу (С5); перехід — міграція, межі інтеграцій, NFR, go-live, навчання (С7, коротка).

Покриття 5 наскрізних ліній: дані/міграція — Сесія 7; інтеграції — Сесія 7 (переважно «не застосовно», явно обмежено); ролі/права/безпека — Сесія 5 (раніше окрема С6, тепер у складі); NFR — Сесія 7 (обсяг ~50/міс уже отримано); навчання + go-live/cutover — Сесія 7.

Учасники по сесіях

| Тема сесії | Обов’язкові учасники | Бажані учасники |
| --- | --- | --- |
| Усі змістовні сесії | Станіслав Редька (власник, єдиний ОПР) | Юрій Львов (координація) |
| Сесія 2 (облікова) | Станіслав Редька + бухгалтер/аудитор клієнта (обов’язково) | архітектор Odoo |
| Сесія 4 (торгівля) | Станіслав; особа зі складу/закупівель | архітектор Odoo (демо) |
| Сесія 5 (AR/звітність) | Станіслав | бухгалтер клієнта |
| Від ToDo | BA / керівник проекту (Тимур Ніжніковський) | Архітектор Odoo (С2, С4); PM (С7) |

Деталі сесій

Сесія 1: Наскрізний обліковий процес логістики + транспортні документи — ✅ ПРОВЕДЕНА (09.06.2026)

Блок: A · Протокол: протокол_сесія-1_2026-06-09_SUPPLYCHAINS.md

Результат: зафіксовано наскрізний обліковий шлях відправки (AS-IS); рішення по транспортних документах (екранні форми, без друку, одна модель на 3 типи); зв’язка відправка↔рахунки; визначення «закритої» відправки; складський облік ФІФО без партій. Рамково отримано модель агентської закупівлі. Виявлено нову вимогу — landed cost.

Сесія 2: Облікова сесія — агентська закупівля + розрахунки з постачальниками (AP) + бухоблік Гонконгу + банк/каса

Блок: A

Тривалість: 2 год (об’єднана сесія — за переповнення банк/касу винести в хвіст С5)

Учасники від клієнта: Станіслав; бухгалтер/аудитор — обов’язково

Ведучий від нас: BA (+ архітектор бажано)

Об’єднує колишні Сесії 2 і 3. Агентська закупівля — НЕ повторна розвідка процесу (рамку отримано на С1), а одна облікова розвилка + уточнення, плюс структура бухобліку.

Ціль сесії:

Визначити облікову трактовку агентської закупівлі (виручка vs транзит) і структуру бухобліку (план рахунків Гонконгу, мультивалюта, контури); формалізувати AP і реєстр платежів; зафіксувати банківсько-касовий контур.

Питання для дослідження:

→ Облікова розвилка агентської закупівлі (до бухгалтера): виручка по повній угоді (купівля-продаж із націнкою) чи лише комісія як виручка, а кошти клієнта — транзит/обов’язок? Це визначає оборот, проводки і податок.

→ Хронологія платежів: клієнт завжди платить вперед, чи буває, що авансуєте фабрику зі своїх? Як обліковувати розрив у часі?

→ Конвертація: на якому моменті фіксуєте курс і чий курс (узгоджено з D-12 — окремий документ).

→ AP: як зіставляєте рядок вхідного рахунку з послугою у відправці; дублі/переплати; часткові оплати агентам; витрати, рахунок по яких ще не прийшов (accrued).

→ Перевиставлення наскрізних витрат із націнкою — облікова механіка (окремий рядок / у сумі).

→ План рахунків Гонконгу: готова структура? хто веде облік? розмежування контурів (фінансовий/управлінський/бухгалтерський)? мультивалюта (база USD)? формат і періодичність консолідації для аудиторів?

→ Банк/каса: конвертація валют, перекази між рахунками, зняття/внесення готівки, банк-комісії; довідник рахунків для оплати (банк, валюта); обов’язкові поля картки контрагента.

Очікуваний результат:

Облікова модель агентської закупівлі (підтверджена бухгалтером); вимоги до AP + реєстру платежів; рекомендація з Accounting (план рахунків, валюти, контури, межа «Odoo консолідує / аудитор звітує»).

Ризики сесії:

Податково/юридично чутлива зона — без бухгалтера частина перенесеться. Сесія об’ємна; якщо банк/каса не вміщується — винести у хвіст С5. Не фіксувати остаточну трактовку, якщо власник вагається — лишити варіанти до підтвердження.

Сесія 3: Бухгалтерський облік (Гонконг) — ОБ’ЄДНАНА З СЕСІЄЮ 2 (v1.1)

План рахунків Гонконгу, мультивалюта, контури і консолідація розглядаються в межах облікової Сесії 2 (разом із бухгалтером). Окрема сесія недоцільна: за словами власника діяльність проста, а трактовка прив’язана до агентської закупівлі.

Сесія 4: Торгівля і товарний рух + товарні партії (landed cost)

Блок: B

Тривалість: 1.5–2 год

Учасники від клієнта: Станіслав; особа, що працює зі складом/закупівлями

Ведучий від нас: BA + архітектор (демо)

Ціль сесії:

Вимоги до обліку товарних партій, закупівель і складського руху (примітивний box-moving) + механіка рознесення витрат на собівартість партії (landed cost).

Питання для дослідження:

→ Landed cost (ключове): як має працювати рознесення витрат субпідрядників на собівартість партії (приклад «100 + доставка 5 = 105»); бажано авто з рахунку постачальника, у т.ч. коли витрати додаються поступово кількома рахунками.

→ Два сценарії: ExWorks купив/продав без фізичного руху і консолідаційний склад + box-moving — як обидва відображаються документами.

→ Повноцінні документи закупівлі: хто оформлює, які поля, як пов’язані з продажем.

→ Складський рух партій (об’єднання/розділення коробок) — як обліковувати (ФІФО, без серійників — D-9).

→ Як визначається собівартість товару в партії для торгової маржі.

→ Чи перетинається товарний рух з логістичними послугами в одному замовленні.

Очікуваний результат:

Вимоги до спрощених Purchase/Inventory; модель руху товарних партій; підтверджена осуществимість landed cost (Q-13) + результат керованого демо Odoo (R-5).

Ризики сесії:

R-6 — landed cost може потребувати кастому; перевірити технічно ДО сесії, на демо показати наявний механізм. Не перевантажити складським функціоналом — клієнт прямо сказав «все дуже просто».

Сесія 5: Розрахунки з клієнтами (AR), прибутковість + управлінська звітність і права доступу

Блок: B/C

Тривалість: 2 год (об’єднана сесія)

Учасники від клієнта: Станіслав; бажано бухгалтер

Ведучий від нас: BA + архітектор

Об’єднує колишні Сесії 5 і 6. Звітність по маржі і права доступу — пряме продовження AR/прибутковості; модель прав тривіальна (менеджер бачить лише «сплачено/не сплачено»).

Ціль сесії:

Модель інвойсингу клієнтам, взаєморозрахунків і розрахунку прибутковості по відправці (головний business case); перелік звітів/дашбордів і матриця прав доступу.

Питання для дослідження:

→ Рахунки: по кожній відправці + об’єднання у стейтмент (тижневий/місячний) — як формується стейтмент.

→ Аванси і відстрочки: як обліковувати (штрафних санкцій немає — X-8).

→ Прибутковість = виручка − витрати; у який момент маржа стає «фактичною»; accrued-витрати (зв’язок із С2).

→ Перевиставлення наскрізних витрат із націнкою — підтвердити облікову механіку (узгодити з С2).

→ Довідник рахунків для оплати (банк, валюта) у вихідному рахунку — структура.

→ Помісячний звіт по закритих відправках (вхід для розрахунку ЗП — сам payroll поза системою, X-15): склад, формула.

→ Розрізи маржі (клієнти, менеджери, періоди; маршрути/перевізники — другий етап); фінансові звіти власнику.

→ Матриця прав: менеджери бачать лише «сплачено/не сплачено», без фінансових документів; хто редагує довідники; чи потрібен журнал аудиту змін.

Очікуваний результат:

Модель AR + розрахунку маржі по відправці; перелік аналітичних розрізів і звітів MVP; матриця ролей і прав. Після цієї сесії — фіксація меж MVP (Q-8).

Ризики сесії:

Вузький спред маржі — точність рознесення витрат критична (залежить від С2 і С4). Бажання «бачити все» по звітах — пріоритизувати під MVP.

Сесія 6: Управлінська звітність, маржа і права доступу — ОБ’ЄДНАНА З СЕСІЄЮ 5 (v1.1)

Звітність, розрізи маржі і матриця прав доступу розглядаються в межах Сесії 5 разом з AR і прибутковістю.

Сесія 7: Перехід і технічні питання (наскрізні лінії) — коротка

Блок: C

Тривалість: 1–1.5 год (переважно підтвердження)

Учасники від клієнта: Станіслав; бухгалтер (по залишках)

Ведучий від нас: BA + архітектор + PM

Ціль сесії:

Закрити наскрізні лінії: міграція, межі інтеграцій, NFR, go-live, навчання.

Питання для дослідження:

→ Міграція: переносимо тільки залишки (D-7), історію — ні. Які саме залишки (AR/AP, банк, склад) і на яку дату cutover (Q-9)?

→ Довідники (UN Locations, авіакомпанії, перевізники) — формат завантаження, обсяг (джерела підтверджені на С1).

→ Інтеграції — підтвердити межі: банки (ні, вручну — X-3), трекінг (ні — X-4), пошта/парсинг (ні — X-6), Bitrix (окремо — X-5). Чи є щось, що таки треба обмінювати?

→ NFR: 6 користувачів, мова інтерфейсу, обсяги (~50 відправок/міс — отримано), вимоги до доступності.

→ Перехід: паралельна робота чи різкий cutover? Хто і коли навчається (6 користувачів)?

Очікуваний результат:

План міграції залишків + довідників; підтверджені межі інтеграцій; NFR; план go-live і навчання.

Ризики сесії:

Cutover фінансових залишків — вивірити дату і коректність вхідних залишків.

Ключові рішення і залежності

| Рішення | Хто вирішує | Дедлайн | Від чого залежить |
| --- | --- | --- | --- |
| Облікова трактовка агентської закупівлі (виручка vs транзит) | Клієнт + бухгалтер | Сесія 2 | облік AP, оборот, податок, план рахунків |
| Перелік документів + довідники для Odoo (структури/скани) | Клієнт | до Сесії 2 (11.06) | дизайн кастомних форм |
| Участь бухгалтера/аудитора на Сесії 2 | Клієнт | до Сесії 2 | трактовка агентської закупівлі + план рахунків |
| Осуществимість landed cost в Odoo 19 | Ми (BA + архітектор) | до Сесії 4 | модель товарних партій, обсяг кастома |
| Межа MVP (що в першу чергу) | Власник | фіксація після Сесії 5 | scope і черговість впровадження |
| Дата cutover фінансових залишків | Разом | Сесія 7 | план міграції та go-live |
| Підтвердження 2-го платежу за дискавері *(внутрішнє)* | МП (Юрій Лутай) | до передачі фінального звіту | передача deliverables клієнту |

Deliverables по завершенні дискавері

Стандартні:

☐  Карта бізнес-процесів (AS-IS) — обліковий шлях відправки і товарного руху

☐  Список вимог (FRD або аналог)

☐  Рекомендована конфігурація Odoo (TO-BE)

☐  Gaps і customization list

☐  План міграції залишків, завантаження довідників, ролей/доступів (наскрізні лінії)

☐  Statement of Work / план проєкту

Специфічні для цього клієнта:

☐  Специфікація кастомних форм транспортних документів (екранні AWB/коносамент/CMR, одна модель) + структура довідників

☐  Документована модель «агентської закупівлі» (грошові потоки, AP) — фіналізується після підтвердження бухгалтером (С2)

☐  Рекомендація з бухобліку Гонконгу (план рахунків, мультивалюта, контури, межа консолідації)

☐  Механіка landed cost (рознесення витрат на собівартість партії) — рішення «стандарт Odoo / кастом»

☐  Модель розрахунку прибутковості по відправці (виручка − витрати, аналітичні розрізи)

☐  Матриця ролей і прав доступу

Оцінка трудомісткості впровадження і цифри SoW — результат дискавері; тверда цифра до узгодження фінального scope не дається.

Чого НЕ чекати від цього плану

•  Це план-гіпотеза — він уточнюється після кожної сесії (наступна ревізія — після Сесії 2).

•  Оцінок трудомісткості впровадження тут немає — це результат дискавері.

•  Кількість сесій може ще змінитись: якщо landed cost (R-6) або трактовка агентської закупівлі виявляться складними — можлива додаткова сесія.

•  Де-скоуплені напрями (трекінг, портал, CRM-воронка в Odoo, керування ставками, compliance/dual-use, serial/IMEI, Shanghai, payroll, курсові різниці, друк, коригувальні документи, авто-зміна маршруту) у плані свідомо відсутні — якщо повертаються, план переглядається.