SUPPLYCHAINS LIMITED

Зведений звіт підготовки до кік-офу

Проект: Впровадження Odoo 19

Дата підготовки: 28 травня 2026

Команда: TODO.ltd  |  Контакт: t.nizhnikovskyi@todo.ltd

# Зміст документу

1.  Бриф по клієнту  —  профіль, болі, бюджет, очікування

2.  Звіт дослідження  —  відкриті джерела, знахідки, розбіжності

3.  Карта конкурентів  —  гравці ринку, IT-стеки, сигнали для scope

4.  Галузевий брифінг  —  freight forwarding, Odoo для галузі, регуляторика

5.  Пакет підготовки до кік-офу  —  ризики, питання, рекомендований порядок денний

6.  Порядок денний кік-офу  —  зовнішня + внутрішня версія

7.  Гайд фасилітатора  —  сценарій, фрази, маркери, нештатні ситуації

8.  Хартія дискавері (для клієнта)  —  документ для відправки клієнту

1.  БРИФ ПО КЛІЄНТУ

Дата аналізу: 28 травня 2026

Джерела: таблиця передачі проекту (CRM-шаблон), бриф менеджера (Google Doc, 26.03.2026), запис внутрішньої зустрічі команди (Fathom, 28.05.2026)

## 1. Профіль компанії

Назва: SUPPLYCHAINS LIMITED

Сайт: supplychains.hk

Юрисдикція: Гонконг

На ринку з: 2017 року (9 років)

Кількість співробітників: ~7 (включаючи, ймовірно, когось в Україні, хто зустрічає контейнери)

Стадія розвитку: зріла мала компанія з усталеними процесами, але без сучасної цифрової системи

Власник: Станіслав Редька — українець-емігрант, давно живе в Гонконзі

Напрям діяльності: міжнародна логістика повного циклу — B2B-оператор.

Послуги: авіа-, морська, авто- та залізнична логістика; супровід документів; митне оформлення; страхування вантажів; закупівлі в Азії; складська обробка.

Основний фокус зараз: ввезення комплектуючих для дронів (та іншої електроніки) контейнерами, переважно з Китаю в Україну. Нещодавно підписано великий контракт з українським замовником — це джерело фінансування проекту.

Бізнес-модель: власник або менеджери отримують замовлення → знаходять постачальника/виробника → узгоджують ціну/терміни → отримують оплату → організовують закупівлю + логістику → доставка → закриття по витратах.

## 2. Ключові стейкхолдери

| ПІБ | Посада | Роль у проекті | Контакт |
| --- | --- | --- | --- |
| Станіслав Редька | Власник | Єдиний source of truth по бізнес-процесах. Ініціатор, спонсор, приймає рішення і підписує | sr@supplychains.hk / WhatsApp: +85251975349 |
| Новий асистент (ім'я невідоме) | Нещодавно найнятий | Власник згадав що взяв "дівочку", але вона нова і процесів не знає. Для дискавері — не джерело інформації | невідомо |

⚠️ Важливо: інформацію по бізнес-процесах знімати виключно з власника, навіть якщо він буде посилати на асистента. Нова людина не знає нюансів операцій.

Попередній партнер (локальний гонконгський інтегратор) — провалив проект через мовний бар'єр і нерозуміння. Клієнт цілеспрямовано обрав українську команду.

## 3. Болі та поточні проблеми

Поточна система: 1С (стара реалізація). Клієнт хоче позбутися від неї через:

походження (російський продукт)

не вирішує поточні задачі бізнесу

не дає прозорості по статусах і витратах

Конкретні болі:

Немає єдиного місця де видно статус кожного замовлення від запиту до закриття

Не можна швидко порахувати прибутковість по замовленню (всі витрати розкидані)

Повільна обробка запитів і формування КП

Дані розпорошені: заявки, документи, комунікація, оплати — у різних місцях

Залежність від ручних операцій і пам'яті менеджерів

## 4. Цілі та очікування

Головна ціль (з запису зустрічі):

Швидкість виконання замовлень + фіксація всіх витрат по кожному замовленню для розрахунку прибутковості.

Базовий workflow який потрібно автоматизувати:

Отримати запит від клієнта

Знайти постачальників → представити варіанти (ціна, терміни)

Узгодити → виставити інвойс

Отримати оплату → розрахуватись з виробником, забронювати логістику (контейнери, доставка)

Зафіксувати всі витрати по замовленню → розрахувати маржу

Scope: мінімальний ERP/CRM сфокусований на управлінні замовленнями, платежах і документообігу. Складного бухобліку, телефонії не треба.

MVP (Етап 1):

CRM + збір заявок

Комерційні пропозиції та розрахунок логістики

Єдина картка перевезення (shipment card — центральна сутність)

Документообіг по перевезенню

Операційні задачі та статуси

Базовий фінансовий облік по shipment (доходи, витрати, маржа)

Етап 2 (після MVP):

Складські процеси

Клієнтський портал / автоматичні повідомлення

Розширена аналітика

Інтеграції з зовнішніми сервісами

Ролі, права доступу, аудит змін

Інтеграції: клієнт нічого конкретного не запитував. Месенджери (WhatsApp Business) — є базова інтеграція в Odoo. IP-телефонія — не обговорювалась, скоріш за все не потрібна.

## 5. Обіцянки менеджера з продажів ⚠️

Зафіксовані:

Продано 120 годин дискавері (60 год аванс уже сплачено, 60 год — по завершенні)

Клієнт розуміє що дискавері займе ~1.5–2 місяці (через обмеження в 2–3 год/день)

Клієнт не знає точного переліку deliverables — команда навмисно не конкретизувала, щоб не створювати дисонанс. Обіцяно: "комплексна проектна документація"

⚠️ Розбіжність: бюджет на впровадження

У CRM-шаблоні вказано "від 40 000 EUR". У записі зустрічі — очікування клієнта €30k–€36k (100 год/місяць × €60/год × 6 міс). Це 600 годин на впровадження після дискавері. Потрібно узгодити до або на першій зустрічі — це суттєва різниця.

⚠️ Ризик по scope vs бюджету:

Описаний функціонал (shipment card, операційні workflow, складський блок) вимагає кастомної розробки. При бюджеті €30–36k реалістичність повного scope під питанням — це ключова тема для дискавері.

## 6. Поточне IT-середовище

| Параметр | Дані |
| --- | --- |
| Поточна система | 1С (стара реалізація, незадовільна) |
| IT-команда | Немає |
| Виробництво | Відсутнє |
| HR/зарплата | Немає HR-відділу |
| Управлінський облік | Є — деталі уточнити |
| Бухгалтерія/ПЗ | Уточнити |
| Інтеграції | WhatsApp Business (базова в Odoo), решта не обговорювались |
| Дані для міграції | З 1С — обсяг і зміст уточнити |

Важливо з'ясувати: що саме в 1С зараз ведеться і чи потрібна міграція даних (клієнтська база, замовлення, фінансова історія).

## 7. Бюджет і терміни

| Параметр | Дані |
| --- | --- |
| Бюджет на дискавері | 120 годин × €60/год = €7 200 (60 год оплачено) |
| Бюджет на впровадження | Очікування клієнта: €30k–€36k (~600 годин) |
| Старт | Готові — перша зустріч погоджується |
| Тривалість дискавері | ~1.5–2 місяці |
| Доступність клієнта | 2–3 години на день |
| Терміни впровадження | 6–8 місяців |
| Ритм оплат | ~€6k/місяць (100 год × €60) |
| Схема другого платежу дискавері | Готівка по факту завершення ⚠️ |

## 8. Конкурентний контекст

Попередній партнер: локальний гонконгський інтегратор — провалив через мовний бар'єр

Чому обрали нас: хоче працювати з українською командою (мова, розуміння)

Інших альтернатив не згадувалось

## Відкриті питання

Критичні (до або на першій зустрічі з клієнтом):

Бюджет: €30–36k чи "від €40k"? Узгодити до підписання умов на впровадження.

Що конкретно зараз в 1С? Чи потрібна міграція даних і в якому обсязі?

Хто ще з команди клієнта бере участь в операціях (крім власника)? Хто в Україні зустрічає контейнери?

Як виглядає типове замовлення крок за кроком — від запиту до закриття? (Потрібно зняти з власника на першій сесії)

Важливі (під час дискавері):

Які документи обов'язкові для кожного типу перевезення?

З якими постачальниками та перевізниками працюють — чи потрібна інтеграція з їхніми системами?

Кількість активних замовлень одночасно і клієнтів у базі?

Складські послуги — власний склад чи партнерський? Де?

IMEI / serial tracking — для яких вантажів і наскільки критично?

Управлінський облік — яке ПЗ, чи потрібна інтеграція з Odoo Accounting?

## Фінансові ризики

⚠️ Другий платіж дискавері — готівка по факту. Клієнт не має юридичних зобов'язань до оплати. Погоджена митигація: не передавати фінальний звіт до отримання оплати. До кік-офу уточнити у Юрія Лутая — чи є письмова домовленість або хоча б підтвердження в переписці.

## Рекомендації для кік-офу

1. Знімати інформацію тільки з власника.

Він нещодавно найняв асистента — вона нова і не знає нюансів. Перші 2–3 тижні дискавері — тільки власник, навіть якщо він буде посилати.

2. Одразу забукати слоти на 2–3 тижні вперед.

Власник просив планувати заздалегідь щоб не було хаосу. На кік-офі запропонувати розклад сесій і погодити прямо під час зустрічі. Зручний час: 16:00–17:00 або після 18:30 за Києвом.

3. Не конкретизувати deliverables дискавері.

Команда навмисно залишила це відкритим. На кік-офі казати: "ви отримаєте комплексну проектну документацію" — без деталей.

4. Відкрито обговорити бюджет на впровадження.

Є розбіжність між €30–36k (слова клієнта) і €40k+ (CRM). До або на першій зустрічі прояснити — це впливає на scope MVP.

2.  ЗВІТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дата: 28 травня 2026

Джерела: бриф_Supplychains.md, Fathom-транскрипт (28.05.2026), сайт supplychains.hk ✅, LinkedIn ✅ (часткові дані без авторизації)

## 🔑 Ключові знахідки

Є Shanghai Branch — якого немає в брифі. Адреса: Qingpu District, Shanghai. Телефон: +86 131 647 411 98. Це означає що компанія більша ніж здається: є фізична присутність у Китаї, ймовірно для роботи з постачальниками та відвантаженнями. Потрібно уточнити: хто там, яка роль, чи будуть вони користувачами Odoo.

"Over 10 experienced logisticians" [сайт] ≠ "7 співробітників" [CRM]. Розбіжність. Або сайт перебільшує, або є підрядники/фрілансери, або Shanghai + HK разом дають 10+. Уточнити на кік-офі: реальна кількість людей і хто буде у системі.

Сайт на 3 мовах: DE, ES, PT — компанія активно таргетує Іспанію, Португалію, Південну Німеччину. LinkedIn підтверджує: публікації про Asia→Europe для іспанських та португальських імпортерів. Це окремий ринковий сегмент — клієнти в Європі, відправка з Азії.

Warehouse блок дуже детальний і вже є — IMEI scanning, serial numbers, фотофіксація, wooden crate, pallet operations. Це не майбутній план — це поточні операції. Складський блок Odoo потрібен вже в MVP, а не в Етапі 2.

Прямі контракти з Maersk, MSC, CMA CGM, Emirates SkyCargo — клієнт має серйозні carrier relationships. Можливо потрібна інтеграція з їхніми booking системами — уточнити.

## ✅ Підтверджено з брифу

Послуги повного циклу: авіа, море, авто, залізниця, митне, страхування, склад — підтверджено на сайті

Заснована 2017 — підтверджено

Географія: Азія ↔ Європа, СНД, США — підтверджено

Ключові хаби: Helsinki, Seoul, Dubai, Almaty — підтверджено на сайті

WhatsApp присутній у комунікаціях — є навіть на сайті як контакт

## ⚠️ Розбіжності з брифом

| Питання | В брифі (CRM) | З сайту / LinkedIn | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість людей | 7 співробітників | "Over 10 logisticians" | 🔴 Уточнити — впливає на кількість ліцензій Odoo |
| Локації | Тільки Гонконг | HK + Shanghai Branch | 🔴 Уточнити — можливі додаткові користувачі |
| Складські операції | "Етап 2" | Активні вже зараз (детальний блок на сайті) | 🟡 Переглянути пріоритет |
| Бюджет на впровадження | "від 40k EUR" (CRM) / "30–36k EUR" (слова клієнта) | — | 🔴 З попереднього аналізу |

## 🆕 Нова інформація

Shanghai Branch (критично новий факт)

Адреса: L2B6081, Lane 1588, Zhuguang Road, Qingpu District, Shanghai 201106

Телефон: +86 131 647 411 98

Не згадувалась ні в брифі, ні на зустрічі

Питання: хто там працює? Яка роль у бізнес-процесах? Чи потрібен їм доступ до Odoo?

Активний European segment

Окремий маркетинг на DE, ES, PT ринки

LinkedIn таргетує Spanish/Portuguese/German importers

Можливо є клієнти і операції в Європі — уточнити чи це є окремий бізнес-потік

Детальний warehouse блок (вже активний)

IMEI scanning (phones, headsets, smartwatches)

Serial number tracking з фотофіксацією

Wooden crate packaging

Pallet loading into containers

Gate Charge система

Cargo sorting, short/long-term storage

→ Цей функціонал вже є і використовується. Odoo Inventory + serial tracking потрібен скоріш ніж Етап 2.

Industries на сайті: Electronics, Cars, Chemicals, Clothing, Furniture, Agricultural products — широкий спектр, не тільки drone components.

## 1. Профіль з відкритих джерел

Реальний розмір: "Over 10 logisticians" [сайт] — можливо 10–15 разом з Shanghai

Динаміка: зростає — є Shanghai branch, новий контракт, наймає асистента

Технологічний стек (видимий): 1С (legacy), WhatsApp, контактні форми на сайті

Масштаб операцій: міжнародний (Азія ↔ Європа / СНД / США / Близький Схід)

Веб-присутність: активна — повноцінний сайт на 4 мовах, LinkedIn (7 followers — мінімальна активність)

HQ: 16/F Kings Commercial Centre, 25 Kings Rd, Tin Hau, Hong Kong

## 2. Стейкхолдери — доповнення

| Особа | Що відомо | Джерело |
| --- | --- | --- |
| Станіслав Редька | Власник, HK. Єдиний source of truth по процесах. 2–3 год/день | Зустріч |
| Новий асистент (жін.) | Нещодавно найнята, не знає процесів | Зустріч |
| Невідомий(і) — Shanghai | Хтось веде Shanghai branch. Невідомо хто | Сайт |

⚠️ LinkedIn доступний частково (без авторизації). Рекомендується перевірити вручну хто вказаний як співробітник Supplychains Limited на LinkedIn — особливо хто в Shanghai.

## 3. Сигнали для scope проекту

| Сигнал | Що означає для scope |
| --- | --- |
| Shanghai Branch | Можливі додаткові користувачі Odoo, multi-location setup, валюти CNY + HKD + USD + EUR |
| 3 мови сайту (DE/ES/PT) | Multi-language interface в Odoo може бути потрібен; уточнити |
| Детальний warehouse вже активний | Inventory + serial tracking в MVP, не в Етапі 2 |
| IMEI scanning | Odoo Inventory serial number tracking — стандартний функціонал |
| Carrier contracts (Maersk, MSC тощо) | Можлива інтеграція з booking API — уточнити потребу |
| Drone components | Compliance-документи, end-user certs — уточнити |

## 4. Рекомендовані модулі Odoo (оновлено)

| Модуль | Статус | Примітка |
| --- | --- | --- |
| CRM | ✓ MVP | Ліди, воронка, менеджери |
| Sales | ✓ MVP | Quotation, invoice, КП |
| Project / Tasks | ✓ MVP | Операційні задачі по shipment |
| Documents | ✓ MVP | Документообіг |
| Accounting (basic) | ✓ MVP | Оплати, витрати, маржа |
| Custom: Shipment Card | ✓ MVP (кастом) | Центральна сутність |
| Inventory + Serial tracking | ✓ MVP (переглянути) | IMEI, serial numbers — вже активна операція |
| Multi-currency | ✓ MVP | HKD, USD, EUR мінімум; CNY якщо Shanghai в scope |
| WhatsApp Business | ✓ Base | Базова інтеграція є |
| Portal (клієнтський кабінет) | ~ Етап 2 |  |
| Multi-language interface | уточнити | DE/ES/PT clients — чи потрібно |
| HR / Payroll | ✗ | Не потрібно |
| Manufacturing | ✗ | Немає виробництва |

## 5. Конкуренти клієнта

Freight forwarders з HK/Азії на аналогічних маршрутах:

| Компанія | Характеристика | Система |
| --- | --- | --- |
| Sinoair Group (sinoair.com.hk) | HK-based, air & sea, схожі маршрути | невідомо |
| Kerry Logistics | Великий гравець HK, 35k+ людей | SAP/власна |
| Scan Global Logistics | Boutique forwarder | невідомо |
| Zammler / Artex (UA) | Конкурують за Азія→Україна напрямок | 1С / власне |
| DHL Global Forwarding | Великий гравець, прямий конкурент по нішах | SAP |

Жоден з основних конкурентів у цій ніші (boutique freight forwarder Азія→Схід Європи) публічно не використовує Odoo. Перша автоматизована компанія цієї ніші на Odoo = конкурентна перевага.

## 6. Галузевий контекст

Freight forwarding — специфіка:

Бізнес-модель: forwarder координує ланцюжок, не перевозить сам. Заробіток — на різниці між freight cost і price to client + service fees.

Типовий операційний процес:

Inquiry → Quotation → Booking confirmation

Pre-shipment: commercial invoice, packing list, shipper's letter of instruction

Cargo pickup + warehouse (якщо consolidation)

Customs export (країна відправки)

Main carriage (авіа / море / залізниця)

Customs import (країна призначення)

Last-mile delivery

Final invoice, документи клієнту, архів

Специфіка drone components:

Dual-use items — можливі export licenses

Lithium batteries (IATA DGR Section II/IA) — спеціальні документи для авіа

End-user statement або certificate можуть вимагатись

Регуляторика Гонконгу:

Import/Export Ordinance (Cap. 60)

Trade and Industry Department ліцензування

Customs & Excise Department

Типові болі freight forwarders:

Розрізнені системи: немає єдиної картки shipment

Ручний документообіг

Залежність від email/WhatsApp для координації

Відсутність прозорості для клієнта

Складний розрахунок реальної маржі (багато surcharges)

## 7. Ризики з відкритих джерел

| Ризик | Рівень | Джерело | Рекомендація |
| --- | --- | --- | --- |
| Shanghai Branch невідома в брифі | 🟡 Середній | Сайт | Уточнити scope: чи входить Shanghai в проект |
| "10+ logisticians" ≠ "7 employees" | 🟡 Середній | Сайт vs CRM | Уточнити реальну кількість користувачів Odoo |
| Drone components — export controls | 🟡 Середній | Загальні знання | Уточнити compliance-процедури |
| Готівковий другий платіж | 🔴 Фінансовий | Зустріч | Не здавати звіт до оплати |

## Питання для кік-офу на основі дослідження

Shanghai Branch — хто там, що вони роблять, чи входять у scope Odoo?

Реальна кількість людей — "10+ logisticians" на сайті vs 7 у CRM. Скільки буде в системі?

Warehouse — вже зараз чи планується? Сайт дає детальний опис поточних складських операцій — це означає вже активний бізнес, а не майбутній план?

European clients (DE/ES/PT) — окремий бізнес-потік чи разовий? Чи потрібна multi-language підтримка в Odoo?

Carrier integrations — чи є потреба інтегруватись з booking-системами Maersk, MSC тощо?

1С — що конкретно там ведеться, скільки записів, чи потрібна міграція?

3.  КАРТА КОНКУРЕНТІВ

Дата: 28 травня 2026

Галузь: Freight Forwarding / Міжнародна логістика | Географія: Hong Kong, Asia→Europe/CIS/Ukraine

Джерела: Google Search ("Hong Kong freight forwarder Asia Ukraine CIS logistics"), Google Search ("freight forwarder Hong Kong drone components electronics logistics"), прямий аналіз сайтів freightamigo.com, supernova-logistics.com, diffreight.com, bsaglobal.pro, garantcargo.com.ua, vipulogistics.com, sino-shipping.com

## Головні висновки для команди

Прямих HK-конкурентів із публічно підтвердженим Odoo не знайдено. Більшість boutique-гравців або не розкривають IT-стек, або використовують власні кабінети клієнта (custom web-порталів) без ERP-бекенду.

Найближчі конкуренти за нішею дрони/електроніка → Україна/CIS — це переважно українські або China-based форвардери, а не HK-базовані. Supplychains займає рідкісну нішу: HK-юрисдикція + спеціалізація на drone components + маршрути до України/CIS.

FreightAmigo (HK) — найбільш технологічно розвинений конкурент в регіоні: власна AI-платформа, FinTech-модулі, HKMA-інтеграція. Це сигнал, що ринок тисне на автоматизацію. Supplychains без ERP — позиція ризику.

## Конкуренти

### 1. FreightAmigo

Сайт: https://www.freightamigo.com

Розмір: Mid-size, 50–200 осіб (за структурою сайту і партнерствами з HSBC, HKMA, HKECIC)

Географія: Hong Kong (штаб), глобальне покриття 250+ країн; акцент Asia, Middle East, Europe, America

IT-стек / ERP: Власна AI-платформа (FreighTech + FinTech на одному порталі), інтеграція з HKMA Trade Finance Platform, партнерство HSBC ("Ship Now Pay Later"), хмарний трекінг, автогенерація документів. ERP не розкрито — ймовірно власна розробка або enterprise рішення (не Odoo).

Сигнали автоматизації: Повна цифровізація — онлайн-бронювання, instant quotes, real-time tracking, automated document generation, duty calculator, cargo insurance онлайн, credit search / KYC tools. Найвищий рівень автоматизації серед знайдених конкурентів.

Джерело: Сайт freightamigo.com (прямий аналіз)

### 2. Supernova Logistics (Hong Kong) Limited

Сайт: https://www.supernova-logistics.com

Розмір: Mid-size, засновано 2011, 20+ років досвіду (за текстом сайту), присутність в Азії

Географія: Hong Kong (штаб), покриття по всій Азії, складський хаб HK близько до порту та аеропорту, cross-border China, e-commerce fulfillment глобально

IT-стек / ERP: не знайдено публічно. Сайт базовий (Wix/custom), клієнтського порталу не виявлено. Ймовірно використовують CargoWise або подібну галузеву систему — типовий вибір для HK mid-size forwarders.

Сигнали автоматизації: мінімальні сигнали на сайті. Згадується "integrated logistics" та "supply chain solutions", але без технологічного деталювання. Можливий кандидат на Odoo-апдейт.

Джерело: Google Search (sponsored result) + сайт supernova-logistics.com

### 3. DiFFreight

Сайт: https://diffreight.com

Розмір: Small, ~5+ років на ринку, київський офіс (проспект Академіка Корольова, 1), 5000+ відправок, 27 країн

Географія: Україна (Київ) — базується, але активно працює на маршруті Китай→Україна через Hong Kong; маршрут HK→Київ авіа ~20 днів

IT-стек / ERP: Власний "Кабінет клієнта" (онлайн-трекінг, замовлення), чат-бот. ERP не розкрито. За розміром і технологічним рівнем — ймовірно 1С або самописна CRM, можливо Bitrix24.

Сигнали автоматизації: є онлайн-калькулятор, клієнтський кабінет, згадка "автоматизація на складах". Стаття про доставку FPV-дронів з Китаю через HK — прямий конкурент за нішею.

Джерело: Google Search (стаття про доставку дронів з Китаю) + сайт diffreight.com

### 4. BSA Global (M&D Global LLC)

Сайт: https://bsaglobal.pro

Розмір: Small-to-mid, 6+ років, офіси: Київ + Dubai (DAFZA)

Географія: Україна/Dubai → CIS, Балкани, Прибалтика, Середня Азія, Близький Схід, Китай. Є окрема згадка "доставка з Китаю та Гонконгу"

IT-стек / ERP: Не знайдено публічно. Сайт на Ukrainian CMS (судячи по структурі). Калькулятор тарифів вбудований. ERP — не знайдено, ймовірно 1С або Excel-based operations.

Сигнали автоматизації: особистий консьєрж як UVP (тобто ручна координація домінує), трекінг вантажів згадується. Низький рівень автоматизації порівняно з FreightAmigo.

Джерело: Google Search + сайт bsaglobal.pro

### 5. VIPU Logistics (VIPUTRANS)

Сайт: https://vipulogistics.com

Розмір: Mid-size, 500+ співробітників, 40 000+ кв.м складів, засновано 2018, штаб у Чжухаї (Zhuhai), офіси Guangzhou/Shenzhen/Shanghai/Beijing/Hong Kong

Географія: Китай → CIS, Росія, Європа, Central Asia; спеціалізація на залізничних перевезеннях (2000+ власних контейнерів). Покриває Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Вірменію, Грузію — CIS-маршрути.

IT-стек / ERP: не знайдено публічно. Сайт на WordPress (за структурою), клієнтського порталу не видно. WCA member. Для операцій 500+ team ймовірно CargoWise або SAP-based рішення, але підтвердження немає.

Сигнали автоматизації: GPS 24/7 моніторинг вантажівок, реальний трекінг. Warehousing automation згадується.

Джерело: Google Search + сайт vipulogistics.com

### 6. Garant Cargo

Сайт: https://garantcargo.com.ua

Розмір: Small, з 2019 року, офіс Київ + представництва в Shenzhen, Tokyo, Przemysl (PL), Sydney, Ho Chi Minh City, Seoul, Chennai, Sumaré (BR), Taipei, Bensenville (USA), Istanbul

Географія: Київ-центрик, але глобальна мережа офісів; активно працює на Китай→Україна; окремий розділ про FPV drone components — прямий конкурент Supplychains за нішею

IT-стек / ERP: Не знайдено. Сайт стандартний. ERP — не знайдено, ймовірно 1С або Google Sheets-рівень для такого розміру.

Сигнали автоматизації: є Track shipment функціонал та Cost calculation онлайн. Importer of Record (IOR) — нішева послуга для drone imports.

Джерело: Google Search ("drone components delivery from China") + сайт garantcargo.com.ua

### 7. SINO Shipping

Сайт: https://www.sino-shipping.com

Розмір: Невідомо точно — виглядає як content-marketing + brokerage сайт (не операційна компанія). Можливо агрегатор/брокер.

Географія: Китай → Україна (спеціалізована сторінка), глобально

IT-стек / ERP: Не знайдено. Сайт має ознаки content-heavy SEO-платформи. Можливо використовують freight marketplace модель без власного ERP.

Сигнали автоматизації: онлайн-квотування, rate calculator. Активний SEO-контент про маршрути та тарифи.

Джерело: Google Search + сайт sino-shipping.com

## Галузеві паттерни

Домінуюча система: У boutique/small-size сегменті (що відповідає розміру Supplychains) відкрито жодна компанія не розкрила ERP. Галузевий стандарт для HK/Asia mid-size forwarders — CargoWise One (WiseTech Global); для українських гравців — 1С + самописні CRM або Bitrix24. FreightAmigo — виняток із власною платформою.

Функціональний мінімум галузі: Онлайн freight calculator / quotation tool; клієнтський кабінет з трекінгом; електронна документація (AWB, коносамент, митні декларації); WhatsApp/месенджер комунікація з клієнтами. Всі знайдені конкуренти мають хоча б частину цих інструментів.

Конкурент на Odoo: Не знайдено жодного публічно підтвердженого випадку серед досліджених конкурентів. Odoo у freight forwarding — нішевий вибір, але технічно можливий (є Odoo-модулі для logistics: stock, purchase, accounting, project, CRM). Supplychains може стати першим у своїй конкурентній групі — це диференціатор.

## Сигнали для scope Odoo-проекту

Ключова функція для freight forwarder на Odoo: Shipment tracking / операційні картки відправок (аналог CargoWise shipment file) — потрібна кастомізація або використання Project/Helpdesk модуля.

Клієнтський портал (Odoo Customer Portal) — прямий аналог "кабінету клієнта" у DiFFreight/BSA Global. Мінімальна кастомізація, висока цінність для клієнтів Supplychains.

Mitне оформлення та документи: Odoo Documents + кастомні шаблони AWB / Bill of Lading / Customs Declaration — критично для галузі.

Мультивалютність та мульти-юрисдикція (HKD + USD + EUR + UAH): стандартна Odoo-функція, але потребує правильного налаштування для HK + Shanghai branch.

Страхування вантажів (згадується у всіх конкурентів): потребує або кастомного модуля, або інтеграції з insurance provider API.

Drone components / електроніка: hazmat / DGR compliance — спеціалізована документація, Odoo out-of-the-box не покриває. Потрібен окремий checklist-модуль або workaround через Project tasks.

## Питання для кік-офу

→ К: Яка зараз основна система обліку відправок — Excel, 1С, або щось інше? Скільки активних відправок одночасно?

→ К: Чи є зараз клієнтський портал або трекінг для клієнтів, чи все через WhatsApp/email?

→ К: Як обробляється DGR (небезпечні вантажі — батареї дронів)? Окремий чеклист чи ручний контроль?

→ К: HK-офіс і Shanghai branch — одна юридична особа чи окремі? Як зараз ведеться бухоблік між ними?

→ К: Яка пріоритетність: операційний облік відправок / CRM з клієнтами / фінансова звітність?

4.  ГАЛУЗЕВИЙ БРИФІНГ

Дата: 28 травня 2026

Географія: Hong Kong / міжнародний

Модель: B2B послуги

Клієнт: SUPPLYCHAINS LIMITED

## Головне для команди

Shipment — це центральний об'єкт бізнесу, якого немає в стандартному Odoo. Весь бізнес freight forwarder крутиться навколо «відправки» (shipment job/file): у ній живуть документи, коости, виручка, підрядники, терміни. У Odoo такого об'єкта немає з коробки — його потрібно кастомізувати або будувати як Project + Sale Order + набір custom полів. Це ключове архітектурне рішення проекту, яке треба закрити на кік-офі.

Dual-use / drone components — це compliance-ризик, не просто довідник товарів. Дрони та їхні компоненти підпадають під export controls (Wassenaar Arrangement, US EAR/ITAR, EU Dual-Use Regulation, HK import/export ordinance). Система має підтримувати скринінг отримувача проти санкційних списків, зберігати End-User Certificates (EUC), фіксувати HS-коди з DG-класифікацією. Якщо клієнт не думав про це системно — він або вже вирішує вручну, або не вирішує взагалі.

Маржа у freight forwarder'а вузька і нестабільна; фінансова аналітика по шипменту — критична. Заробіток — різниця між тим, що виставили клієнту (selling rate), і тим, що заплатили перевізнику/агенту (buying rate). Відстежується per-shipment P&L. Відсутність цього в системі означає, що компанія веде P&L у Excel — і це майже завжди правда для SMB на 1С.

## Типова бізнес-модель

Хто клієнти: Імпортери/експортери (промислові підприємства, дистриб'ютори, e-commerce гравці, виробники дронів та електроніки), які не хочуть або не можуть самостійно організовувати міжнародну доставку. Для SUPPLYCHAINS — скоріш за все B2B клієнти у Польщі, Іспанії, Португалії, Україні, які закуповують компоненти в Азії.

Хто постачальники (vendors): Ocean carriers (COSCO, MSC, Evergreen, Hapag-Lloyd), авіакомпанії та GSSA-агенти (Cathay Cargo, Emirates SkyCargo), trucking companies у кожній країні, митні брокери (інколи in-house, інколи outsourced), склади (CFS — Container Freight Station), страхові компанії вантажів, агенти-кореспонденти в країнах призначення/відправлення (так звані overseas agents або co-loaders).

Де заробіток (revenue streams):

Freight margin: різниця між buying і selling rate на ocean/air freight

Handling fees: origin charges, destination charges, documentation fees

Customs brokerage fees: за митне оформлення в країні призначення або відправлення

Cargo insurance premium margin: клієнту виставляється з надбавкою

Procurement service fee: за закупівлі товарів в Азії на замовлення клієнта

Storage/warehousing fees: якщо є власний або орендований склад

Consulting/advisory: для нових клієнтів по Incoterms, документації

Операційна модель: Кожна відправка — це «file» або «job», яким керує один операційний менеджер (або team). Типовий lifecycle: Запит → Котирування → Підтвердження → Буккінг у перевізника → Збір документів → Відправка → Трекінг → Доставка → Виставлення рахунку → Закриття файлу. Мікрокоманда 7-10 осіб — кожен менеджер веде 20-80 активних шипментів одночасно.

## Типові больові точки галузі

1. Shipment tracking у Excel або WhatsApp

Більшість SMB freight forwarders відстежують статуси вантажів у Google Sheets або Excel. Немає єдиної системи статусів, немає автоматичних нотифікацій клієнту. Коли B/L випущено — менеджер надсилає PDF вручну у WhatsApp.

2. Per-shipment P&L невидимий до закриття рахунку

Buying rates вводяться коли приходить інвойс від перевізника (2-4 тижні після відправки). До цього моменту менеджмент не знає, чи прибуткова відправка. Margin leakage — типова проблема.

3. Ручна підготовка документів

Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, Air Waybill, Certificate of Origin, Customs Declaration — всі готуються вручну або copy-paste з попередніх відправок. Помилки в документах → затримки на митниці → штрафи/demurrage.

4. Vendor invoice matching — кошмар

Рахунки від 10-15 vendors на одну відправку (перевізник, агент, склад, митник, страховик). Зіставлення з буккінгом і P&L — ручний процес у 1С або Excel. Переплати та дублі — звичайне явище.

5. Мультивалютність без автокурсу

Buying у USD або CNY, selling у EUR/USD/UAH. Курсові різниці вливаються у P&L непрозоро. У 1С мультивалюта є, але налаштована погано або не автоматизована.

6. Відсутність клієнтського порталу / видимості

Клієнти постійно питають: «Де мій вантаж?» Без автоматичного трекінгу менеджери витрачають 30-40% часу на статусні апдейти. Це гостро для клієнтів у Європі (інший часовий пояс).

7. Compliance документація для drone components — не систематизована

End-User Certificates, export licenses, dual-use classifications — зберігаються у папках на диску, не прив'язані до відправки в системі. При аудиті або запиті — пошук займає години.

8. Відсутність систематизації закупівельних маршрутів (Procurement)

Якщо SUPPLYCHAINS виступає як sourcing agent (закупівлі в Азії) — є invoicing від азійських постачальників, QC-контроль, консолідація на складі в HK/Shanghai, і лише потім відправка. Цей procurement цикл зазвичай веде менеджер у Excel окремо від операційного трекінгу.

## Сезонність та ключові події

Chinese New Year (Lunar New Year) — лютий (±2 тижні)

Найбільш критична пауза в році. Фабрики в Китаї закриті 2-4 тижні. Попит на freight стрибає перед святами (rush shipments), потім — «голод» протягом свят і backlog після. Для клієнтів у Європі — обов'язково планувати запаси. Для freight forwarder — пік операційного навантаження у грудні-січні, потім провал.

Golden Week (жовтень, 1-7 жовтня)

Ще одна пауза в Китаї. Менший вплив, ніж CNY, але порушує routing і буккінги.

Pre-Christmas rush (жовтень-листопад)

Пік попиту на air freight з Азії до Європи/США для e-commerce та retail. Ставки на air cargo злітають у 2-3 рази. Для клієнтів з drone components — якщо є B2C або retail кінцевий ринок, це критично.

Peak season ocean freight (серпень-жовтень)

Традиційно найдорожчий період для ocean freight перед різдвяним сезоном. Space allocation стає проблемою на популярних маршрутах Азія-Європа.

Геополітичні disruptions (постійний фактор)

Червоне море/Суецький канал — з 2024 року суттєвий detour через мис Доброї Надії (+10-14 днів, +20-30% вартість). Війна в Україні → відсутність авіатранзиту через РФ (актуально для маршрутів Азія-Україна/Польща). Для SUPPLYCHAINS — це operational reality, яку система має відображати у transit time estimates та routing варіантах.

## Рівень цифрової зрілості

Що використовує enterprise / mid-market:

CargoWise One (WiseTech Global) — де-факто стандарт для mid-large freight forwarders. Має власний TMS, customs module, accounting, tracking. Дорого, складно, але глибоко заточено під галузь.

Magaya — популярний у США та Latam SMB ринку. Має shipment management, warehouse, accounting.

Freight2020 / Softlink Logi-Sys — популярні в Азії та Близькому Сході.

GoFreight — хмарний SaaS для SMB freight forwarders, набирає популярність в Азії.

iCargoSoft, Cargolink — нішеві HK/China-орієнтовані рішення.

Що домінує у SMB (таких як SUPPLYCHAINS):

1С (1C:Підприємство) — типово для пострадянських ринків та компаній з українськими/CIS засновниками або клієнтами. Закрита архітектура, погана підтримка multi-currency автоматизації, немає нативного shipment tracking.

Microsoft Excel / Google Sheets — паралельно з будь-якою системою. Ніколи повністю не зникає.

WhatsApp / WeChat — для координації з агентами в Азії. Де-факто операційний інструмент.

QuickBooks / Xero — у деяких HK-орієнтованих компаніях для бухгалтерії.

Висновок по SUPPLYCHAINS: Класичний кейс: 1С для фінансів, Excel для операцій, WhatsApp для комунікації. Odoo — реалістична альтернатива, якщо правильно побудувати shipment management layer.

## Модулі Odoo для галузі

| Процес | Модуль Odoo | Пріоритет |
| --- | --- | --- |
| Управління продажами / котирування клієнтам | Sales (+ custom pricelist по маршрутах) | Критичний |
| Управління закупівлями у vendors (freight, handling) | Purchase | Критичний |
| Фінансовий облік, multi-currency, AP/AR | Accounting / Invoicing | Критичний |
| Управління контактами (клієнти, vendors, агенти, перевізники) | CRM / Contacts | Критичний |
| Трекінг відправок (custom shipment job/file) | Project або Custom Module | Критичний |
| Складська обробка (receiving, consolidation, release) | Inventory / WMS | Середній |
| Документообіг (B/L, AWB, C/O, packing lists) | Documents + custom templates | Середній |
| Закупівлі товарів в Азії для клієнтів (sourcing) | Purchase + Inventory | Середній |
| Страхування вантажів (полісоутворення, claims) | Custom або підключення до страхового API | Низький |
| HR / timesheet для команди | HR / Timesheets | Низький |
| Аналітика per-shipment P&L, margin reporting | Reporting / BI (Odoo Studio або зовнішній BI) | Критичний |
| Клієнтський портал / трекінг для клієнтів | Website Portal / Custom | Середній |

### Специфічні модулі та кастомізації

Shipment Card (Custom Object) — архітектурний must-have:

У Odoo немає нативного «shipment job». Найпоширеніший підхід — кастомна модель `freight.shipment` (або адаптація `project.project` + `project.task`) з полями: mode (air/ocean/road/rail), origin/destination port, carrier, MAWB/HAWB або MBL/HBL номери, Incoterms, commodity, gross weight, volume (CBM), ETD/ETA, customs status, documents checklist. Одна відправка = один record, до якого прив'язані Sale Order (selling side) і Purchase Orders (buying side від кожного vendor).

Freight Rate Management:

Ставки перевізників — динамічні, термінові (зазвичай 30-90 днів). Потрібен або custom pricelist mechanism, або окрема модель `freight.rate` з carrier, origin, destination, validity, surcharges (BAF, CAF, PSS, THC). Без цього менеджери продовжать вести ставки в Excel.

Multi-leg Shipment Support:

Реальна відправка може мати кілька плечей: truck pickup → CFS → ocean vessel → transhipment port → destination port → local delivery. Архітектура має це враховувати (або як sub-tasks, або як окремі leg-записи).

Carrier Integrations:

Автоматичний трекінг через carrier API (наприклад, SeaRates, project44, CargoX) або EDI-повідомлення від перевізників. З коробки Odoo цього не має — потрібна інтеграція або custom cron job для парсингу tracking updates.

Customs Documentation Templates:

Автогенерація Packing List, Commercial Invoice, Certificate of Origin з даних відправки через QWeb-шаблони Odoo. Зменшує час підготовки документів з 1-2 годин до 10-15 хвилин.

Sanctions Screening:

Custom check при створенні/зміні контрагента або відправки проти OFAC SDN, EU consolidated list, UN sanctions. Може бути або manual checklist, або інтеграція з compliance API (наприклад, Dow Jones, Refinitiv World-Check).

### Червоні прапорці scope

«Нам потрібен трекінг-портал для клієнтів» → Це окремий модуль розробки (customer portal + real-time tracking API). Може подвоїти бюджет фронт-енд частини.

«У нас є склад у Shanghai/HK» → Повноцінний WMS (Barcode scanning, lot/serial tracking, putaway rules) — окремий scope, не включений у базовий freight forwarder setup.

«Ми хочемо EDI з нашими перевізниками» → EDI (EDIFACT IFTMIN/IFTSTA або CargoWise XML) — окрема інтеграційна робота.

«Customs module для HK/UA/PL/ES» → Кожна країна — окрема кастомізація декларацій. Зазвичай краще інтегруватися з existing customs software ніж будувати в Odoo.

«Ми виставляємо консолідовані рахунки раз на місяць» → Billing consolidation logic — нестандартна для Odoo і потребує custom module.

«Нам потрібна мультикомпанійна структура» (HK + Shanghai entity) → Odoo Multi-company є, але inter-company transactions у logistics (shared shipments, cost allocation між юрисдикціями) — складний кейс.

«Хочемо аналітику по маршрутах, перевізниках, commodity» → Стандартний Odoo reporting слабкий для logistics BI. Може знадобитися Metabase, Power BI або Odoo Studio dashboards як окрема робота.

## Регуляторні вимоги

### Локалізація Odoo для Hong Kong

Hong Kong не має складної бухгалтерської локалізації (немає VAT у класичному розумінні, хоча є GST для деяких операцій). Основні вимоги:

Multi-currency — обов'язково (HKD, USD, CNY, EUR, UAH, PLN). Odoo підтримує нативно, але потрібно налаштувати auto-rate update (ECB, fixer.io або bank feed).

Multi-language — English (офіційна) + Спрощений китайський (для Shanghai office та комунікації з китайськими партнерами).

Hong Kong Companies Ordinance — базові вимоги до фінансової звітності, які Odoo Accounting покриває стандартно.

Profits Tax — 16.5% для юридичних осіб. Odoo Accounting стандартно підтримує, не потрібна специфічна локалізація.

Stamp Duty — для певних документів (не критично для freight операцій).

### Галузева регуляторика

Incoterms 2020:

Умови постачання (EXW, FOB, CIF, DAP, DDP тощо) визначають відповідальність сторін і страховий ризик. Мають бути полем у кожній відправці та впливати на документи (Commercial Invoice обов'язково містить Incoterms). Odoo Sales має поле Incoterms — переконайтеся, що воно пов'язане з shipment card.

IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) — для air freight:

Якщо SUPPLYCHAINS перевозить drone batteries (LiPo/Li-Ion) авіа — це клас 9 небезпечних вантажів (UN3480, UN3481). Потрібні: Shipper's Declaration for Dangerous Goods, спеціальне пакування за PI 965/966/967, обмеження по State of Charge (SOC ≤30%). Авіакомпанії можуть відмовити у прийманні без правильної документації. Система має мати DG flag та checklist.

IATA Air Waybill (AWB) та HAWB:

AWB є юридичним документом на перевезення. Для House AWB (HAWB) freight forwarder виступає як NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) або freight forwarder. Потрібне правильне оформлення — система має генерувати або зберігати AWB номери.

Bill of Lading (B/L) для ocean:

Master B/L (від ocean carrier) vs. House B/L (від freight forwarder). Negotiable vs. Surrendered B/L — критично для payment terms клієнта. Система має відстежувати тип і статус B/L.

Export Controls:

Wassenaar Arrangement — міжнародний режим контролю за товарами подвійного використання. Drone components часто підпадають.

US Export Administration Regulations (EAR) — якщо товар містить US-origin technology або software >25% de minimis, EAR застосовується навіть для re-export з HK.

EU Dual-Use Regulation (EU 428/2009, оновлення 2021) — для відправок до/через ЄС.

Hong Kong Import and Export Ordinance (Cap. 60) — стратегічні товари потребують export licence від HKEC (Hong Kong Export Controls).

Sanctions Compliance:

OFAC (США), EU Consolidated Sanctions List, UN Security Council, UK OFSI. Для маршруту Азія → Україна — особлива увага до RU/BY sanctions у транзитних сценаріях.

### Специфіка drone components / dual-use items

Класифікація товарів:

Drone components можуть підпадати під різні export control classifications:

ECCN (Export Control Classification Number) для US EAR: наприклад, 7A994 (інерціальні системи навігації), 7E994 (software для UAV), 3A001 (електронні компоненти)

EU CCN (Combined Nomenclature): 8806 (UAV та їхні частини)

HS codes мають бути правильно класифіковані — помилкова класифікація = митні проблеми

End-User Certificate (EUC / EUS):

Для товарів подвійного використання перевізник/експортер зобов'язаний отримати від кінцевого покупця письмове підтвердження цільового використання та зобов'язання не re-export без дозволу. Система має зберігати EUC як attachment до shipment або контрагента.

Red Flag Indicators (що система має допомагати відстежувати):

Кінцевий покупець відмовляється вказувати end-use

Незвичайні умови оплати або anonym payment routing

Destination країни з обмеженим експортним режимом

Прохання не вказувати реальний опис товару в документах

Практичне рішення в Odoo:

Поле `dual_use_flag` на product та на shipment

Checklist at shipment closing: EUC received? Export license required? Sanctions screening done?

Document attachment для export licenses та EUC

Audit trail: хто і коли виконав compliance check

## Питання для кік-офу

→ Як зараз влаштований «файл відправки» у вашій роботі — де живе вся інформація по конкретному shipment?

Навіщо: Розуміємо поточний операційний процес і де саме болить. Більшість скаже: «частково в 1С, частково в Excel, частково в голові менеджера».

→ Скільки активних відправок одночасно веде один менеджер і скільки відправок на місяць загалом?

Навіщо: Визначаємо навантаження на систему і складність трекінгу. Від цього залежить, чи потрібен full TMS чи достатньо lightweight shipment module.

→ Як ви зараз розраховуєте прибутковість по конкретній відправці? Коли ви дізнаєтесь, що відправка була збитковою?

Навіщо: Ключова pain point. Якщо відповідь «коли закриємо всі інвойси від vendors» — значить per-shipment P&L в реальному часі відсутній, і це один з головних business cases для системи.

→ Які операції ви виконуєте як sourcing/procurement agent (закупівлі в Азії)? Чи є консолідація вантажу на вашому складі в HK або Shanghai?

Навіщо: Визначаємо scope: чи потрібен повноцінний Inventory/WMS модуль, чи лише трекінг freight без фізичного складу.

→ Як зараз обробляється compliance для drone components: хто перевіряє санкційні списки, де зберігаються End-User Certificates, чи є процедура для dual-use screening?

Навіщо: Критично для scope. Якщо відповідь «вручну» або «не знаємо» — compliance module обов'язковий і потенційно розширює scope. Також виявляємо compliance ризики, які клієнт може не усвідомлювати.

→ Хто ваші основні клієнти зараз — це одні й ті ж компанії (regular accounts) чи mix регулярних та spot shipments?

Навіщо: Визначаємо, чи потрібна повноцінна CRM-воронка, чи достатньо account management. Regular accounts → contract rates у системі. Spot → потрібен flow для quick quoting.

→ Скільки різних vendors (carriers, agents, brokers) ви використовуєте регулярно і по яких маршрутах?

Навіщо: Розуміємо складність vendor management і потребу в rate cards. Якщо 50+ vendors — потрібна vendor portal або інтеграція. Якщо 10-15 — достатньо manual entry.

→ Яка структура компанії з юридичної точки зору: одна HK entity, чи є Shanghai entity, і як між ними проходять транзакції?

Навіщо: Multi-company setup у Odoo — значно складніший і дорожчий. Якщо Shanghai — окрема юрособа з окремим P&L, scope збільшується суттєво.

→ Які країни і митні режими ви обробляєте: де ви виступаєте як customs broker, а де передаєте митне оформлення місцевому агенту?

Навіщо: Визначаємо, чи потрібна customs declaration functionality в Odoo чи лише документальний трекінг. Customs software (e.g., ASM Sequoia для UA, KUSAM для PL) зазвичай окрема система.

→ Яка пріоритетність для вас: фінансовий облік (замінити 1С як бухгалтерію) чи операційний трекінг відправок, чи обидва завдання рівнозначні?

Навіщо: Визначаємо MVP scope. Якщо пріоритет — бухгалтерія, починаємо з Accounting + Purchase + Sales. Якщо операції — починаємо з shipment management. Спроба зробити все одразу в SMB-бюджеті → провал проекту.

## Чого НЕ чекати від цього брифінгу

Це не технічне завдання і не пропозиція. Брифінг описує галузь і типові сценарії — реальні вимоги SUPPLYCHAINS з'ясовуються на кік-офі та в процесі discovery.

Процеси SUPPLYCHAINS можуть суттєво відрізнятися від типових. Компанія спеціалізується на специфічній нішевій комбінації (drone components + Азія-Схід Европа). Це може означати унікальні workflow, яких немає в галузевих шаблонах.

Брифінг не замінює технічний аудит 1С. Перед міграцією потрібно зрозуміти, що саме зберігається в 1С: дані клієнтів, фінансова історія, відкриті зобов'язання. Міграція даних — окремий workstream.

Оцінки модулів і складності — орієнтовні. Реальна трудомісткість кастомізацій (особливо shipment card і compliance) залежить від глибини вимог, яку визначить discovery.

Regulatory landscape змінюється швидко. Export controls для drone technology активно оновлювалися у 2023-2026. Конкретні вимоги потрібно верифікувати з compliance-спеціалістом або юристом, а не покладатися лише на цей брифінг.

Одoo не є прямою заміною CargoWise або Magaya. Odoo — це ERP з можливістю кастомізації під logistics. Для компанії, яка росте понад 20-30 осіб, може знадобитися перехід на dedicated TMS. Це треба відверто проговорити з клієнтом як частину довгострокової roadmap.

5.  ПАКЕТ ПІДГОТОВКИ ДО КІК-ОФУ

Дата підготовки: 28 травня 2026

Кік-оф заплановано: не вказано (погоджується окремо)

Матеріали: бриф_Supplychains.md · дослідження_Supplychains.md · конкуренти_Supplychains.md · галузь_логістика_Supplychains.md

Статус пакету: Повний (всі 4 файли використано)

## 🔑 Топ-3 речі що треба знати перед входом у кімнату

🔴 Готівковий другий платіж за дискавері — без юридичного захисту. 60 год оплачено, ще 60 год (≈€3 600) — готівка по факту завершення. Клієнт не підписав нічого на другий транш. Не передавати фінальні deliverables до отримання оплати.

🔴 Бюджет на впровадження не узгоджений. Клієнт назвав €30–36k, у CRM стоїть "від €40k". Shipment card + compliance + warehouse — кастом, який цей бюджет може не витримати. Потрібно узгодити ДО обговорення scope.

🟡 Shanghai Branch не фігурує в жодному матеріалі від продажів — але вона є. Знайдена на сайті. Невідомо: хто там, яка роль, чи входить у scope Odoo. Якщо Shanghai — окрема юрособа, це multi-company сценарій і потенційно +30–40% до обсягу.

## 📊 Попередня оцінка складності

🟠 Complex

Freight forwarding — галузь без нативного shipment management у Odoo. Центральний об'єкт (shipment card) потребує кастомної розробки. Додається: dual-use compliance для drone components, можливий multi-location setup (HK + Shanghai), мультивалюта (HKD / USD / EUR / CNY / UAH), і бюджет який у нижній межі не покриває повний scope. Без жорсткої пріоритизації на кік-офі — ризик creep та провалу.

## Консолідований профіль клієнта

### Компанія

SUPPLYCHAINS LIMITED — freight forwarder повного циклу, зареєстрований у Гонконзі (HQ: Tin Hau, Hong Kong). Заснована 2017. Також є Shanghai Branch (Qingpu District) — не згадувалась у матеріалах від продажів, виявлена на сайті.

Послуги: авіа / море / авто / залізниця, митне оформлення, страхування вантажів, складська обробка, закупівлі в Азії. Маршрути: Азія ↔ Європа, СНД (акцент на Україну), США, Близький Схід. Хаби: Helsinki, Seoul, Dubai, Almaty.

Ключова ніша: ввезення drone components та електроніки з Китаю в Україну. Нещодавно підписано великий контракт — джерело фінансування проекту. Також активно таргетує іспанських, португальських та німецьких імпортерів (3 мовні версії сайту).

Розмір: спірний — 7 у CRM, "over 10 logisticians" на сайті. Реальна цифра, ймовірно, 10–15 з урахуванням Shanghai.

### Стейкхолдери

| Особа | Роль | Що важливо |
| --- | --- | --- |
| Станіслав Редька (власник) | Єдиний source of truth. Ініціатор, спонсор, підписант. | Швидкість замовлень, прозорість витрат по shipment, позбутися 1С |
| Новий асистент (ім'я невідоме) | Нещодавно найнята — не знає процесів | Не використовувати як джерело інформації |
| Невідомий(і) — Shanghai Branch | Хтось веде операції з Shanghai | Уточнити: хто, що роблять, чи входять у scope |

⚠️ Попередній HK-інтегратор провалив проект через мовний бар'єр. Клієнт цілеспрямовано обрав українську команду — це перевага, але й додаткова відповідальність за довіру.

### Підтверджені болі (2+ джерела)

Відсутність єдиної картки shipment — немає одного місця де видно статус від запиту до закриття. Підтверджено: бриф + галузевий брифінг (типовий біль 100% SMB freight forwarders)

Неможливо швидко порахувати прибутковість по замовленню — витрати розкидані, per-shipment P&L невидимий до закриття. Підтверджено: бриф + галузь

Ручні операції і залежність від пам'яті менеджерів — дані в різних місцях (1С, Excel, WhatsApp). Підтверджено: бриф + галузь

Повільне формування КП — ручний процес котирування. Підтверджено: бриф + конкуренти (всі мають онлайн-калькулятори, Supplychains — немає)

### Болі одного джерела (потребують підтвердження)

Документообіг по перевезенню ручний (Commercial Invoice, Packing List, AWB) — бриф

Відсутність клієнтського трекінгу — тільки WhatsApp/email — дослідження

Drone compliance (EUC, DGR, export controls) не систематизований — галузь; клієнт може цього не усвідомлювати як проблему

### Суперечності між джерелами

| # | Суперечність | Джерело А | Джерело Б | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість людей | CRM: 7 співробітників | Сайт: "over 10 logisticians" | 🔴 — впливає на кількість ліцензій |
| 2 | Shanghai Branch | Немає в жодному матеріалі від продажів | Є на сайті (адреса, телефон) | 🔴 — можливий multi-company scope |
| 3 | Складські операції | Бриф: "Етап 2" | Сайт: детальний і активний вже зараз (IMEI, serial, pallets) | 🟡 — потрібно переглянути MVP scope |
| 4 | Бюджет впровадження | CRM: "від €40k" | Клієнт (зустріч): €30–36k (~600 год) | 🔴 — потрібно узгодити до обговорення scope |

## Реєстр невідомого

[КД] Критично до кік-офу — з'ясувати ДО зустрічі (через МП):

Чи є письмова домовленість на другий платіж дискавері? (Юрій Лутай — підтвердити)

Яка позиція команди по бюджету: €30–36k чи €40k+? Узгодити внутрішньо до зустрічі

[ВК] Важливо на кік-офі — з'ясувати під час першої зустрічі:

Shanghai Branch: хто там, яка роль, одна чи дві юрособи з HK?

Реальна кількість людей і хто буде користувачами системи

Складські операції: вже зараз чи плануються? Власний склад чи партнерський?

Що конкретно ведеться в 1С? Чи потрібна міграція даних і в якому обсязі?

Як обробляється drone compliance зараз (EUC, санкційний скринінг, DGR)?

Пріоритет: бухгалтерія (замінити 1С) чи операційний трекінг відправок, чи обидва?

Типовий shipment від А до Я — пройти разом з клієнтом крок за кроком

[ПП] Можна пізніше — уточниться в процесі дискавері:

Які документи обов'язкові для кожного типу перевезення (авіа / море / авто)

З якими агентами та carrier'ами регулярно працюють — потреба інтеграцій?

European clients (DE/ES/PT) — окремий flow чи разовий?

Чи потрібен мультимовний інтерфейс Odoo (EN / UK / DE / ES)?

IMEI / serial tracking — для яких вантажів і наскільки критично?

## Реєстр ризиків

| # | Ризик | Джерело | Вплив | Дія |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Другий платіж дискавері — готівка без юр. зобов'язань | Бриф + зустріч | 🔴 Фінансовий | Не передавати фінальний звіт до оплати. Юрій Лутай — перевірити чи є письмова домовленість |
| 2 | Бюджет €30–36k vs scope потребує €40k+ | Бриф vs CRM | 🔴 Scope | Узгодити до або в перші хвилини кік-офу. Підготувати MVP-мінімум та опціони |
| 3 | Shanghai Branch поза scope — невідомо | Дослідження | 🔴 Scope | З'ясувати на кік-офі: одна чи дві юрособи? Якщо дві — multi-company сценарій |
| 4 | "Over 10 logisticians" ≠ "7 employees" у CRM | Дослідження | 🟡 Ліцензії | Уточнити реальну кількість + хто буде у системі → вплив на вартість підписки |
| 5 | Warehouse вже активний, але бриф ставить у Етап 2 | Сайт vs бриф | 🟡 Scope MVP | Обговорити на кік-офі. IMEI, serial tracking, pallets — потрібно в MVP якщо вже операційні |
| 6 | Shipment card = кастомна розробка, не стандарт Odoo | Галузь | 🟡 Технічний | Закрити архітектурне рішення на кік-офі або одразу після |
| 7 | Drone compliance (EUC, DGR, export controls) не систематизований | Галузь | 🟡 Compliance | Питання на кік-офі: як зараз обробляється? Визначити чи потрібен compliance checklist у системі |
| 8 | Попередній HK-інтегратор провалив — очікування до комунікації підвищені | Бриф | 🟢 Репутаційний | Комунікувати чітко: deliverables, терміни, формат зустрічей |

## Питання для кік-офу

### Блок 1: Scope і процеси

Пройдімо разом типове замовлення — від першого контакту з клієнтом до закриття і отримання оплати. Що відбувається на кожному кроці?

Навіщо: Виявляємо реальний workflow, де є ручні операції, де дані губляться. Це фундамент для проектування shipment card.

Як зараз виглядає "файл відправки" — де живе вся інформація по одному конкретному shipment?

Навіщо: Розуміємо де зараз дані (1С / Excel / WhatsApp / голова менеджера) і що потрібно зібрати в одному місці.

Коли і як ви дізнаєтеся, чи була відправка прибутковою?

Навіщо: Визначаємо, чи є per-shipment P&L зараз і наскільки він оперативний. Це один з головних business cases.

Складська обробка (IMEI scanning, serial numbers, pallets, wooden crates) — це вже поточна операція чи плани?

Навіщо: На сайті є детальний опис — але бриф ставить склад у "Етап 2". Уточнюємо: чи потрібен Inventory модуль уже в MVP.

Як зараз обробляються drone components з точки зору документів і compliance — хто перевіряє End-User Certificates, санкційні списки, DGR для авіа батарей?

Навіщо: Compliance — потенційно великий scope. Визначаємо чи потрібен checklist в системі або це повністю ручний процес поза системою.

### Блок 2: Організація і рішення

Shanghai Branch — хто там і яка їхня роль у бізнесі? Це одна юридична особа з HK, чи окрема?

Навіщо: Якщо окрема юрособа — multi-company Odoo setup, значно складніший і дорожчий сценарій. Це вплине на scope і бюджет.

Скільки людей реально будуть працювати в системі щодня? [назвати: "На сайті написано '10+ logisticians' — хочемо зрозуміти реальну команду"]

Навіщо: Визначаємо кількість Odoo ліцензій і рівень навчання.

Бюджет на впровадження: ви згадували €30–36k на зустрічі. Це максимум чи орієнтир? Ми хочемо відразу чесно обговорити, що в цей діапазон реалістично входить.

Навіщо: Критично до узгодження scope. Краще прояснити на першій зустрічі ніж розчарувати в середині дискавері.

### Блок 3: Технічне середовище

Що конкретно зараз ведеться в 1С — які дані, скільки клієнтів, скільки транзакцій за рік?

Навіщо: Визначаємо обсяг і потребу міграції. Міграція даних — окремий workstream.

Яка пріоритетність: замінити 1С як бухгалтерію, чи побудувати операційний трекінг shipments, чи обидва завдання однаково важливі?

Навіщо: Визначаємо з чого починати MVP і як розподілити бюджет.

## Рекомендований порядок денний (60–90 хв)

1. Знайомство і контекст (10 хв)

Хто від нашої команди, хто від клієнта

Мета кік-офу: зрозуміти бізнес, уточнити scope, погодити формат дискавері

Коротко: чому дискавері перед впровадженням → як захищає клієнта

2. Узгодження очікувань 🚨 (10 хв)

Прояснити бюджет: €30–36k — що реалістично входить, що залишається поза MVP

Підтвердити схему оплат і ритм роботи (2–3 год/день, слоти 16–17 або після 18:30 за Києвом)

Розповісти про deliverables дискавері коротко: "комплексна проектна документація"

3. "Розкажіть про свій бізнес" — підтвердження розуміння (10 хв)

BA коротко: що зрозуміли з матеріалів (HK freight forwarder, drone components, Азія→Україна/Європа, ~10 людей, 1С яку хочуть замінити)

Клієнт підтверджує або коригує

Просимо описати один реальний shipment "від А до Я"

4. Ключові питання по scope і процесах (30 хв)

Питання 1–5 (shipment workflow, P&L, склад, compliance, Shanghai Branch)

Тут основна частина інформації — слухати, нотувати, не перебивати

5. Організаційні питання (10 хв)

Питання 6–8 (команда, юрособи, бюджет)

Drone compliance якщо не покрили в блоці 4

6. Технічне середовище (10 хв)

Питання 9–10 (1С, пріоритетність)

Якщо є 1С — домовитись про доступ або вивантаження для аудиту

7. Наступні кроки (5–10 хв)

Забукати слоти на 2–3 тижні вперед прямо зараз (клієнт просив)

Що клієнт надсилає до наступної зустрічі: доступ до 1С або export, приклади документів (інвойс, packing list, AWB)

Підтвердити зручний формат: Zoom + запис (Fathom) чи інший

## Рекомендації для команди

Знімати інформацію лише з власника. Новий асистент — не джерело. Якщо власник буде відсилати — м'яко повертати: "нам важливо почути саме вас, ви один знаєте нюанси".

Бюджет — відкрити першими. Не чекати поки клієнт сам підніме. Краще прозоро в перші 15 хвилин: "Ми хочемо показати, що входить у €30–36k і де потрібно буде пріоритизувати".

Shanghai Branch — уточнити невимушено. "Ми бачили на сайті що є Shanghai офіс — розкажіть трохи про нього: хто там, що вони роблять?" Не акцентувати що цього не було в брифі.

Drone compliance — поставити питання без тиску. Клієнт може не усвідомлювати це як проблему. Формулювати як інтерес до процесу, не як аудит ризиків.

Забукати слоти на місяць вперед прямо на зустрічі. Власник просив заздалегідь — не відкладати. Запропонувати конкретні дати ще під час кік-офу.

6.  ПОРЯДОК ДЕННИЙ КІК-ОФУ

Дата підготовки: 28 травня 2026

Тривалість: 90 хвилин

Формат: онлайн (Zoom + Fathom запис)

## 📤 ЗОВНІШНЯ ВЕРСІЯ

*(надсилається клієнту)*

Кік-оф зустріч | SUPPLYCHAINS LIMITED × TODO.ltd

Тривалість: 90 хвилин

| Від початку | Тема |
| --- | --- |
| 0 хв | Знайомство учасників і формат роботи |
| 10 хв | Очікування та формат співпраці |
| 20 хв | Бізнес Supplychains — підтвердження нашого розуміння |
| 35 хв | Операційні процеси: як влаштована робота з відправками |
| 65 хв | Команда та організаційні питання |
| 75 хв | Поточне IT-середовище |
| 85 хв | Наступні кроки та домовленості |

Для продуктивнішої зустрічі буде корисно якщо ви підготуєте:

Приклад реального замовлення від першого контакту до закриття (можна описати словами або показати скрін)

Доступ до 1С або можливість показати приклад як зараз фіксуєте відправку

Список людей які будуть реально працювати в новій системі

## 🔒 ВНУТРІШНЯ ВЕРСІЯ

*(тільки для команди)*

Адаптації:

✅ "Провальне попереднє впровадження" → перший блок включає короткий "чого хочемо уникнути"

✅ "Є 🔴 ризик-обіцянка (бюджет)" → додано блок "Узгодження очікувань" перед scope

✅ "Клієнт без досвіду з дискавері" → у блоці знайомства є коротке пояснення навіщо ці питання

Складність: 🟠 Complex → 90 хв, всі блоки присутні

### Блок 1: Знайомство і контекст (10 хв)

Мета: встановити контакт, пояснити формат дискавері, нейтралізувати негативний досвід від попереднього інтегратора

Сценарій:

Представляємось: хто і яка роль у проекті

Пояснюємо формат зустрічі: "Ми тут щоб слухати, а не продавати. Наша мета — зрозуміти ваш бізнес, щоб не здогадуватись, а точно знати що будувати."

Коротко: навіщо дискавері — "Попередній досвід з інтеграторами часто провалюється тому що вони беруться робити не розібравшись. Ми хочемо уникнути цього — для нас і для вас."

Питання: "Чи є щось що ви хотіли б пройти або уникнути на основі попереднього досвіду з [попереднім інтегратором]?"

Нотатки фасилітатора:

Не переобтяжувати вступ — клієнт хоче перейти до діла

Фіксувати якщо клієнт сам назве болі від попереднього провалу — цінний контекст

Підтвердити запис (Fathom): "Ми записуємо зустріч щоб не загубити деталі — вам зручно?"

Маркери відповідей:

✅ Хороший сигнал: клієнт відкрито говорить що пішло не так раніше → можна використати як точку відліку ("добре що сказали, ми побудуємо інакше")

⚠️ Тривожний сигнал: клієнт захищається або каже "я сам знаю що потрібно" → не суперечити, більше слухати в наступних блоках

### Блок 2: Узгодження очікувань 🚨 (10 хв)

Мета: закрити бюджетну розбіжність (€30–36k vs €40k+), підтвердити схему оплат і ритм дискавері

Сценарій:

"Ми хочемо одразу прояснити один практичний момент — щоб пізніше не було сюрпризів."

"Ви згадували бюджет на впровадження ~€30–36k. Хочемо показати що реально входить у цю суму — і де потрібно буде пріоритизувати, щоб не перевитрачати."

Коротко пояснити: shipment card = кастом (не стандарт Odoo), тому першочергово фіксуємо що критично для MVP, а що — пізніше

Підтвердити ритм дискавері: 2–3 год/день, зручні слоти 16–17 або після 18:30 за Києвом

Питання:

"€30–36k — це жорсткий максимум, чи є гнучкість якщо scope виявиться ширшим?"

"Як ви бачите MVP — є речі які мають бути обов'язково у першій версії?"

Нотатки фасилітатора:

Про готівковий другий платіж дискавері — НЕ піднімати на кік-офі, це вирішується внутрішньо з Юрієм Лутаєм до зустрічі

Якщо клієнт каже "бюджет фіксований €30k" → зафіксувати, повернутися після аналізу scope з пріоритизованим варіантом MVP

Якщо каже "є гнучкість" → добре, але не ловити на слові одразу

Маркери відповідей:

✅ Хороший сигнал: клієнт відкрито обговорює пріоритети і розуміє що потрібно вибирати

⚠️ Тривожний сигнал: "мені потрібно все і за €30k" → зафіксувати, підготувати поетапний план

### Блок 3: Розуміння бізнесу Supplychains (15 хв)

Мета: продемонструвати підготовку, підтвердити або скоригувати наше розуміння, задати тон партнерства

Що BA озвучує вголос:

"Ви — freight forwarder повного циклу з базою в Гонконзі. Основний фокус зараз — ввезення компонентів для дронів та електроніки з Китаю в Україну. Нещодавно підписали великий контракт — він і запустив цей проект."

"Зараз працюєте на 1С, яка не вирішує головну задачу: немає єдиного місця де видно статус кожного замовлення і його прибутковість."

"Бачимо що є команда в Гонконзі і є Shanghai Branch — хочемо розібратися детальніше."

Питання:

"Де ми помилилися або що потрібно доповнити?"

"Розкажіть про Shanghai Branch — хто там і яка роль у бізнесі?"

Нотатки фасилітатора:

Якщо клієнт здивований що знаємо про Shanghai — нормальна реакція, пояснити що вивчали сайт. Не вибачатися за це

Слухати корекції уважно — клієнт сам формулює пріоритети

Якщо клієнт каже "Shanghai — окрема юрособа" → одразу відзначити внутрішньо: multi-company scope!

Маркери відповідей:

✅ Хороший сигнал: клієнт активно доповнює, говорить деталі яких ми не знали → золото для дискавері

⚠️ Тривожний сигнал: клієнт дає мінімальні відповіді → перейти до конкретних питань, уникати загальних

### Блок 4: Операційні процеси і scope (30 хв)

Мета: зрозуміти як реально влаштована робота з відправками, визначити межі MVP

Питання:

"Пройдімо разом типове замовлення — від першого контакту з клієнтом до закриття і отримання оплати. Що відбувається на кожному кроці?"

*(Дати клієнту говорити — не перебивати. Фіксувати кожен крок.)*

"Де зараз живе вся інформація по одному конкретному shipment — в 1С, в Excel, у WhatsApp?"

"Коли і як ви дізнаєтеся, чи була відправка прибутковою?"

"Складська обробка — IMEI сканування, serial numbers, pallets — це вже поточна операція чи плани?"

*(Якщо вже активна → позначити: inventory потрібен у MVP)*

"Drone components — як зараз обробляються з точки зору документів: хто перевіряє End-User Certificates, чи проходить скринінг по санкційних списках, як оформляється авіа перевезення батарей?"

Нотатки фасилітатора:

Питання 1 — найважливіше. Дати мінімум 10–12 хвилин, не поспішати

Питання 4 і 5 — клієнт може не усвідомлювати як проблему. Формулювати нейтрально: "нам цікаво як це влаштовано зараз"

Якщо warehouse вже активний → одразу перепитати: "тобто inventory і serial tracking — це потреба вже на старті, не пізніше?"

Якщо compliance хаотичний → не лякати клієнта, просто зафіксувати: "розбиратимемось в процесі дискавері"

Маркери відповідей:

✅ Хороший сигнал (питання 1): клієнт описує чіткий процес → легше проектувати shipment card

⚠️ Тривожний сигнал (питання 1): "кожне замовлення різне" → складний кастом, треба більше прикладів

✅ Хороший сигнал (питання 3): клієнт каже "не знаємо до закриття всіх рахунків" → підтверджено головний pain, сильний business case

⚠️ Тривожний сигнал (питання 5): "нічого не перевіряємо" → compliance risk, але не піднімати панічно на кік-офі

### Блок 5: Команда і організаційні питання (10 хв)

Мета: визначити реальну кількість користувачів, юридичну структуру, хто приймає рішення

Питання:

"Скільки людей реально будуть працювати в системі щодня? На сайті вказано '10+ logisticians' — хочемо зрозуміти реальну команду: HK, Shanghai, можливо хтось в Україні?"

"Shanghai Branch — це одна юридична особа з HK, чи окрема? Як між ними проходять транзакції?"

"Бюджет €30–36k — хочемо підтвердити: це максимум чи є гнучкість якщо scope виявиться трохи ширшим?"

*(Якщо не обговорили в блоці 2)*

Нотатки фасилітатора:

Питання 7 критичне: окрема юрособа = multi-company Odoo = суттєво складніший scope

Якщо клієнт каже "окрема" → одразу уточнити: "тобто у Shanghai є свій P&L, свій облік?" → фіксуємо як ризик

Хто буде project contact від клієнта під час дискавері — власник чи асистент? Відповідь знаємо (власник), але варто підтвердити

Маркери відповідей:

✅ Хороший сигнал: Shanghai = та сама юрособа, просто офіс → простіший scope

⚠️ Тривожний сигнал: Shanghai = окрема юрособа → повернути до бюджетної розмови

### Блок 6: Технічне середовище (10 хв)

Мета: зрозуміти що в 1С, чи потрібна міграція, пріоритет між бухгалтерією і операціями

Питання:

"Що конкретно зараз ведеться в 1С — клієнти, замовлення, фінансова історія? Скільки приблизно транзакцій за рік?"

"Яка пріоритетність для вас: замінити 1С як бухгалтерію, або побудувати операційний трекінг відправок, або обидва завдання рівнозначні?"

Нотатки фасилітатора:

Якщо в 1С є тільки фінанси і мало даних → міграція проста, незначний ризик

Якщо клієнт каже "все в 1С" → міграція = окремий workstream, вплив на бюджет

Пріоритет (питання 10) — від відповіді залежить з чого починаємо MVP. Зафіксувати чітко

Маркери відповідей:

✅ Хороший сигнал: "1С тільки для бухгалтерії, мало даних" → міграція швидка

⚠️ Тривожний сигнал: "вся клієнтська база і всі замовлення в 1С" → міграція = окремий проект

### Блок 7: Наступні кроки (5 хв)

Мета: зафіксувати домовленості, забукати слоти, закрити зустріч

*Питань і маркерів відповідей тут немає — це блок підсумків.*

Чеклист закриття:

[ ] Забукати слоти прямо зараз — запропонувати конкретні дати на 2–3 тижні вперед (клієнт просив). Зручні вікна: 16:00–17:00 або після 18:30 за Києвом

[ ] Що клієнт надає до наступного контакту: приклади документів (Commercial Invoice, Packing List, AWB або аналоги), доступ до 1С або скрін

[ ] Хто веде запис — підтвердити що Fathom записував, клієнт отримає summary

[ ] Коротко озвучити що далі: "Наступні сесії — детальний розбір кожного процесу. Нашою ціллю є зрозуміти щоб запропонувати точний план."

7.  ГАЙД ФАСИЛІТАТОРА

Дата підготовки: 28 травня 2026

Фасилітатор: BA TODO.ltd

## ⚡ Перед зустріччю — прочитай за 5 хвилин

Ключовий ризик: 🔴 Бюджет не узгоджений — клієнт каже €30–36k, наш CRM каже "від €40k". Shipment card і compliance — кастом, який €30k може не вмістити. Порушити першими, в блоці "Узгодження очікувань".

Другий ризик (внутрішній, не піднімати на зустрічі): 🔴 60 год другого платежу дискавері — готівка без юридичного захисту. Фінальний звіт — тільки після оплати. Перевірити з Юрієм Лутаєм ДО зустрічі.

Головний стейкхолдер: Станіслав Редька — власник, єдиний source of truth. Прихильник: він сам ініціював і профінансував. Але людина зайнята — 2–3 год/день. Берегти його час, не розтягувати питання.

На що звернути особливу увагу: Shanghai Branch — клієнт не згадував сам. Питати невимушено: "Бачили на сайті — розкажіть про Shanghai офіс". Якщо виявиться окрема юрособа → одразу внутрішній прапор: scope зростає суттєво.

Нотатник: Fathom записує автоматично. Підтвердити дозвіл на запис на початку зустрічі.

## Профіль учасників

| Ім'я / роль | Ставлення до проекту | Тактика фасилітатора |
| --- | --- | --- |
| Станіслав Редька, власник | Прихильник — ініціатор проекту, хоче позбутися 1С | Дати говорити вільно. Ставити питання відкриті, не так/ні. Не перебивати коли описує процес — це золото для дискавері |
| Новий асистент (ім'я невідоме), можливо присутній | Нейтральний — нова людина, не знає процесів | Не звертатися як до джерела інформації. Якщо вона відповідає замість власника — м'яко переадресувати: "Станіслав, а як це виглядало до того як [асистент] прийшла?" |
| Shanghai Branch (невідома особа), можливо на дзвінку | Невідомо | Якщо хтось представиться від Shanghai — уточнити роль і залучити до питань про операції |

## Сценарій зустрічі

### Блок 1: Знайомство і контекст (10 хв)

Перехідна фраза: *(Зустріч починається тут)*

Відкриваюча фраза:

"Добрий день, Станіслав. Раді нарешті поспілкуватись особисто. Я [ім'я BA], буду вести нашу зустріч. [Решта команди представляється коротко: ім'я і роль]. Сьогодні плануємо 90 хвилин — почнемо з розуміння бізнесу, потім перейдемо до конкретних питань по системі."

Про запис:

"Ми записуємо зустріч через Fathom — це допомагає не загубити деталі. Вам зручно?"

Коротке пояснення дискавері:

"Дозвольте 30 секунд пояснити формат. Дискавері — це час коли ми глибоко вивчаємо ваш бізнес, щоб не будувати "наосліп". Попередній інтегратор, як ви розповідали, не зрозумів специфіку — ми хочемо уникнути цього. Тому будемо ставити багато питань. Це не допит — це спосіб зрозуміти, щоб зробити правильно."

Питання про минулий досвід:

"Перш ніж ми почнемо — чи є щось що ви хотіли б зробити інакше порівняно з попереднім досвідом? Або щось чого точно хочете уникнути?"

Маркери відповідей:

✅ Хороший сигнал: клієнт говорить про минулий провал — слухати уважно, це дає розуміння очікувань і зони ризику

⚠️ Тривожний сигнал: "не хочу говорити про минуле" — не наполягати, рухатись далі

Закрити блок:

"Добре. Тоді давайте спочатку проговоримо кілька практичних моментів — а потім перейдемо до бізнесу."

### Блок 2: Узгодження очікувань (10 хв)

Перехідна фраза:

"Перед тим як зануритись у деталі — хочемо одразу прояснити один важливий момент. Краще обговорити це на початку ніж в середині роботи."

Відкриваюча фраза:

"Ви згадували на попередній зустрічі бюджет на впровадження близько €30–36k. Ми хочемо бути з вами чесними: частина функцій — зокрема картка відправки і compliance — потребує кастомної розробки, яка не входить у стандартний Odoo. Тому на дискавері ми разом визначимо що критично для першої версії, а що можна відкласти."

Питання:

"€30–36k — це жорсткий максимум, чи є гнучкість якщо scope виявиться ширшим?"

"Якби довелося вибрати — що для вас важливіше в першій версії: видимість статусу кожної відправки, чи прибутковість по замовленням, чи заміна 1С як бухгалтерії?"

Про ритм роботи:

"Ми хочемо домовитись про ритм дискавері. Наша пропозиція — 2–3 сесії на тиждень. Ваш зручний час — після 16:00 або після 18:30 за Києвом?"

Нотатки фасилітатора:

Якщо клієнт каже "бюджет фіксований" → зафіксувати, не сперечатись. Після дискавері підготувати MVP з трьома рівнями scope

Якщо каже "є гнучкість" → добре, але не закріплювати вищу цифру одразу

НЕ піднімати другий платіж готівкою — це вирішується окремо з продажником

Маркери відповідей:

✅ Хороший сигнал: клієнт одразу називає пріоритет ("головне — P&L по відправці") → ясний MVP

⚠️ Тривожний сигнал: "мені потрібно все і відразу" → нормальна реакція, не відмовляти. Сказати: "Запишемо все — а потім разом пріоритизуємо"

Закрити блок:

"Чудово. Тепер давайте перейдемо до самого бізнесу — нам важливо зрозуміти як все влаштовано зсередини."

### Блок 3: Розуміння бізнесу Supplychains (15 хв)

Перехідна фраза:

"Ми підготувались перед зустріччю. Дозвольте розповісти що ми зрозуміли — виправте де неточно."

Відкриваюча фраза та 3 факти:

"Supplychains — це freight forwarder повного циклу. HQ в Гонконзі. Основний фокус зараз — ввезення компонентів для дронів та електроніки з Китаю в Україну. Нещодавно підписали великий контракт — він, якщо правильно розуміємо, і фінансує цей проект."

"Головний біль зараз: немає єдиного місця де видно статус кожного замовлення, і складно швидко рахувати прибутковість по відправці. Все розкидане між 1С, Excel і WhatsApp."

"Ви — команда десь 10+ людей. Бачили що є офіс і в Гонконзі і Shanghai Branch. Хочемо розібратись як вони пов'язані."

Питання:

"Де ми помилилися або що потрібно доповнити?"

*(Після відповіді клієнта):* "Розкажіть про Shanghai — хто там і яка їхня роль у бізнесі?"

Нотатки фасилітатора:

Якщо клієнт здивований що знаємо про Shanghai → коротко: "Ми вивчали сайт перед зустріччю." Не вибачатись

Ключова розвилка: якщо Shanghai = окрема юрособа → підняти внутрішній прапор multi-company. Не лякати клієнта, просто зафіксувати

Якщо клієнт починає активно розповідати про бізнес — не зупиняти, записувати. Це цінніше ніж дотримуватись тайм-лайну

Маркери відповідей:

✅ Хороший сигнал: клієнт виправляє і доповнює → залучений, довіряє

✅ Shanghai = "просто офіс, та сама юрособа" → простіший scope, без multi-company

⚠️ Тривожний сигнал (Shanghai): "окрема компанія, окрема бухгалтерія" → multi-company scope, вплив на бюджет → повернутись до блоку очікувань

Закрити блок:

"Дякую, це дуже корисно. Тепер хочемо зрозуміти як реально влаштований ваш операційний процес."

### Блок 4: Операційні процеси і scope (30 хв)

Перехідна фраза:

"Ця частина — найважливіша для нас. Нам потрібно зрозуміти ваш процес зсередини."

Відкриваюча фраза:

"Давайте пройдемо разом типове замовлення — від першого контакту з клієнтом до моменту коли ви отримали оплату і закрили файл. Розкажіть крок за кроком — я буду фіксувати."

*(Дати клієнту говорити. Слухати 8–12 хвилин. Не перебивати. Фіксувати кожен крок і кожен інструмент що він називає.)*

Якщо клієнт зупинився рано: "А що відбувається далі? Хто що робить після того як [останній крок]?"

Питання блоку:

"Де зараз живе вся інформація по одному конкретному shipment — в 1С, в Excel, у WhatsApp, в голові менеджера?"

"Коли і як ви дізнаєтеся, чи була відправка прибутковою? Тобто коли ви бачите реальну маржу по замовленню?"

"На сайті бачили що у вас є складська обробка — IMEI сканування, serial numbers, pallets, wooden crates. Це вже поточна операція, чи плануєте?"

*(Якщо "вже зараз" → спитати:)* "Тобто для вас critical що система трекає serial numbers і IMEI прямо в першій версії?"

"Drone components — як зараз обробляєте з точки зору документів? Хто перевіряє кінцеве призначення товару, чи є End-User Certificates, як оформляється авіа-перевезення батарей?"

Нотатки фасилітатора:

Питання 2 — ключовий business case. Якщо відповідь "коли закриємо всі рахунки" → це підтверджує головний pain. Відреагувати: "Тобто зараз ви реально не знаєте P&L по відправці поки не закриєтесь — правильно розуміємо?"

Питання 3 — якщо склад вже активний і не в MVP плані → делікатно: "Враховуємо. Тоді нам треба переглянути що входить у першу версію."

Питання 4 — не лякати, не аудитувати. Тон: "Нам цікаво як ви це вирішуєте зараз, щоб побудувати правильний checklist у системі."

Якщо клієнт каже "ми нічого не перевіряємо" щодо compliance → зафіксувати мовчки. Після зустрічі піднести як рекомендацію.

Маркери відповідей:

✅ "P&L — тільки коли закриємо всі інвойси" → підтверджено головний pain, сильний business case

✅ "склад вже активний" → переглядаємо MVP scope

⚠️ "кожне замовлення різне, не можна уніфікувати" → складний кастом. Попросити 2–3 приклади різних замовлень

⚠️ Compliance: "нічого не перевіряємо" → ризик для клієнта, зафіксувати, не піднімати на кік-офі

Закрити блок:

"Записали. Це дуже детальний і корисний picture. Кілька організаційних питань — і перейдемо до техніки."

### Блок 5: Команда і організаційні питання (10 хв)

Перехідна фраза:

"Хочемо краще зрозуміти хто буде працювати в системі і як влаштована компанія."

Відкриваюча фраза:

"Кілька коротких питань про команду і структуру."

Питання блоку:

"На сайті написано '10+ logisticians' — хочемо зрозуміти реальну команду: хто в HK, хто в Shanghai, хтось в Україні? Скільки людей реально будуть щодня в системі?"

"Shanghai Branch — це одна юридична особа з HK, чи окрема компанія? Як між ними проходять транзакції?"

*(Якщо не обговорили в блоці 2):* "Ще раз по бюджету — €30–36k це жорсткий ліміт чи є певна гнучкість?"

Нотатки фасилітатора:

Питання 6 — критичне. Якщо "окрема юрособа" → одразу запитати: "Тобто у Shanghai свій P&L, своя бухгалтерія?" → multi-company flag

Якщо клієнт каже "не знаю точно" щодо юрособи → попросити уточнити до наступної зустрічі

Не питати прямо "скільки платите" — завжди через формулювання "щоб ми розуміли scope"

Маркери відповідей:

✅ Shanghai = та сама юрособа → простий сценарій

⚠️ Shanghai = окрема юрособа → піднімаємо питання multi-company на наступній сесії

⚠️ "не знаємо точно" → зафіксувати як відкрите питання [ВК]

Закрити блок:

"Зрозуміло. І наостанок — кілька питань про поточне IT-середовище."

### Блок 6: Поточне IT-середовище (10 хв)

Перехідна фраза:

"Хочемо розібратись що зараз є в 1С і як це вплине на перехід."

Відкриваюча фраза:

"Ми розуміємо що 1С — основна причина чому ви хочете змінити систему. Але нам важливо зрозуміти що там є, щоб не загубити дані."

Питання блоку:

"Що конкретно зараз ведеться в 1С — клієнти, замовлення, фінансова історія, щось ще? Скільки приблизно транзакцій за рік?"

"Яка пріоритетність для вас: замінити 1С як бухгалтерію, або побудувати операційний трекінг відправок — або обидва завдання однаково важливі?"

Нотатки фасилітатора:

Якщо в 1С "вся клієнтська база і всі замовлення за 7 років" → міграція даних = окремий workstream, вплив на бюджет

Якщо "тільки бухгалтерія, мінімум даних" → міграція проста

Відповідь на питання 9 визначає MVP: бухгалтерія першою або операції першими. Зафіксувати чітко

Маркери відповідей:

✅ "В 1С мало даних, починайте з операцій" → чіткий MVP scope

⚠️ "В 1С все, і все треба перенести" → складна міграція, вплив на вартість → зафіксувати

Закрити блок:

"Дякую. Тоді давайте підіб'ємо підсумки і домовимось про наступні кроки."

### Блок 7: Наступні кроки (5 хв)

Перехідна фраза:

"Ми добре попрацювали сьогодні. Давайте зафіксуємо що відбувається далі."

Відкриваюча фраза:

"Підсумовую: ми розуміємо ваш бізнес і вже бачимо ключові точки де Odoo допоможе. Наступні сесії — детальний розбір кожного процесу. Тепер кілька практичних моментів."

Чеклист закриття — проговорити вголос:

[ ] Забукати слоти прямо зараз — "Давайте прямо зараз погодимо розклад на наступні 2–3 тижні. Вам зручно [16:00–17:00] чи [після 18:30 за Києвом]? Ось [пропозиція конкретних дат]."

[ ] Що клієнт надає до наступного контакту: "Чи зможете надіслати: приклад документів по відправці (Commercial Invoice, packing list, AWB або аналоги), і якщо можливо — скрін або доступ до 1С щоб ми зрозуміли структуру?"

[ ] Хто є точкою контакту: "Кому надсилати питання між зустрічами — вам особисто чи є хтось хто може відповідати?"

[ ] Fathom summary: "Ми надішлемо нотатки протягом 24 годин."

Закрити зустріч:

"Дякуємо за час і відкриту розмову. Ми почули все що потрібно для старту. Надішлемо summary сьогодні або завтра зранку. До зустрічі на [дата]!"

## Якщо щось пішло не так

### 6.1 Клієнт хоче конкретне рішення замість питань

Тригер: "Нам просто потрібен модуль X, навіщо всі ці питання?"

Відповідь: "Чудово що є конкретне бачення — запишу. І все одно поставлю кілька питань, щоб переконатись що X вирішить саме ту проблему і не потребує доопрацювання. Добре?"

### 6.2 Асистент відповідає замість власника

Тригер: асистент дає відповіді на операційні питання

Відповідь: "Дякую. Станіслав, а як це відбувалось до того як [асистент] прийшла? Нам важливо зрозуміти усталений процес."

### 6.3 Клієнт розширює scope ("а ще нам потрібно...")

Тригер: "А ще нам потрібно інтегруватись з [великою системою], і ще портал для клієнтів, і ще..."

Відповідь: "Записую — це важливо. Ми розберемось детальніше в процесі дискавері і визначимо що входить у яку фазу." (не обіцяй і не відмовляй)

### 6.4 Клієнт питає вартість і терміни

Тригер: "Скільки коштуватиме? Коли буде готово?"

Відповідь: "Саме для цього нам потрібне дискавері — щоб дати вам чесну відповідь на основі реального scope, а не здогадок. Після дискавері надамо конкретну оцінку з обґрунтуванням."

### 6.5 Зустріч затягується (залишилось 10 хв, є незакриті питання)

Відповідь: "Бачу що часу небагато. Є ще 2 важливих питання — пропоную витратити ще 5 хвилин, а решту перенести на наступну сесію. Зручно?"

### 6.6 Клієнт виходить раніше

Якщо Станіслав каже "мені треба йти через 15 хвилин" → відразу перейти до найважливішого:

"Розумію. Тоді давайте спочатку: Shanghai Branch — одна юрособа з HK чи окрема? І: P&L по відправці — коли ви зараз бачите маржу? Це критично для розуміння scope."

Решту питань зафіксувати як незакриті → підняти на наступній сесії.

### 6.7 Клієнт каже "попередній інтегратор обіцяв те саме"

Тригер: недовіра до нових обіцянок

Відповідь: "Ми розуміємо скептицизм — і він виправданий. Ми нічого не обіцяємо до завершення дискавері. Саме для цього ці питання — щоб сказати вам чесно що увійде у бюджет, а що ні."

## Після зустрічі — чеклист

[ ] Надіслати Fathom summary Станіславу протягом 24 годин

[ ] Зафіксувати відповіді на питання з реєстру невідомого (Shanghai юрособа, кількість людей, склад активний чи ні, 1С обсяг)

[ ] Оновити реєстр ризиків: додати нові якщо з'явились на зустрічі

[ ] Підтвердити дати наступних сесій (забукати в календарі)

[ ] Передати нотатки команді дискавері

[ ] Уточнити у Юрія Лутая: є письмова домовленість на другий платіж дискавері?

8.  ХАРТІЯ ДИСКАВЕРІ (ДЛЯ КЛІЄНТА)

## Що ми робимо разом і чого очікувати

Підготовлено для: SUPPLYCHAINS LIMITED

Дата підготовки: 28 травня 2026

## Що таке дискавері (аналіз вимог)?

Дискавері — це фаза детального вивчення вашого бізнесу перед тим як ми починаємо налаштовувати програму. Ми не робимо жодних налаштувань "наосліп" — спочатку разом розбираємось як реально влаштована ваша робота, де болить, і що найважливіше вирішити в першу чергу.

Саме відсутність такого аналізу є головною причиною невдалих впроваджень. Дискавері дозволяє уникнути типових помилок: нечіткого scope, нереалістичних термінів і ситуації коли система зроблена, але не вирішує потрібних задач.

## Мета цього дискавері

Ми досліджуємо операційні процеси Supplychains Limited: від першого запиту клієнта до закриття відправки і розрахунку прибутковості. Мета — зрозуміти що автоматизувати в першу чергу, як побудувати центральну картку відправки (shipment card) і яка конфігурація Odoo підходить саме вашому бізнесу з урахуванням специфіки freight forwarding і drone components.

## Що ми робитимемо

Протягом 1.5–2 місяців ми:

Проведемо серію робочих сесій з вами особисто

Теми: операційні процеси (shipment від А до Я), фінансовий облік і маржа по відправках, складська обробка, команда і ролі в системі, поточне IT-середовище та дані з 1С

Задамо багато питань

Це не перевірка і не аудит — це спосіб зрозуміти як насправді влаштована ваша робота. Деякі питання можуть здаватись базовими — вони такі не тому що ми не знаємо відповіді, а тому що кожна компанія унікальна.

Задокументуємо все що з'ясовуємо

Після кожного блоку сесій ви отримуєте структуровані нотатки — і можете уточнити або скоригувати якщо щось зрозуміли не так.

Підготуємо комплексну проектну документацію

Це підсумковий результат дискавері — на основі якого ми разом узгодимо що і в якому порядку впроваджується.

## Що отримаєте на виході

По завершенні дискавері у вас буде:

✅ Опис бізнес-процесів — задокументовано як реально влаштована ваша робота з відправками

✅ Архітектура системи — як побудувати Odoo під ваш freight forwarding: shipment card, P&L по замовленню, облік витрат

✅ Перелік модулів і функціоналу — що саме налаштовується в Odoo і в якому порядку

✅ Орієнтовний план впровадження — фази, терміни, пріоритети

✅ Чесна оцінка — що входить у бюджет, що виходить за рамки MVP і може бути зроблено пізніше

## Що потрібно від вас

Для продуктивного дискавері нам знадобиться:

Ваш час: 2–3 сесії на тиждень по 1–2 години. Зручні вікна: 16:00–17:00 або після 18:30 за Київським часом. Плануємо наперед — без несподіваних запитів.

Ви як головне джерело інформації: саме ви краще за всіх знаєте як влаштований бізнес. Ми будемо ставити питання вам особисто.

Зразки документів: приклади Commercial Invoice, Packing List, AWB або аналогів — щоб зрозуміти ваш поточний документообіг.

Доступ до 1С: хоча б приклад як зараз зберігаються дані — щоб оцінити що і як переносити.

## Часті запитання

Скільки часу займе дискавері?

Орієнтовно 1.5–2 місяці. Темп — 2–3 сесії на тиждень, з урахуванням вашої зайнятості. Перша зустріч — сьогоднішній кік-оф.

Чи потрібно готуватись до зустрічей?

Спеціальної підготовки не потрібно. Ми надсилаємо теми за добу до сесії. Вам достатньо розповісти як є насправді — без презентацій і ідеальних відповідей.

Що буде після дискавері?

Ми презентуємо комплексну проектну документацію і разом узгоджуємо план впровадження: що робимо в першу чергу, що в другу, яка вартість кожного етапу.

Чи можемо ми вносити зміни в scope під час дискавері?

Так. Дискавері саме для цього — щоб уточнити і скоригувати до того як починається налаштування. Краще змінити на папері ніж переробляти готову систему.

*Питання? Ваш контакт в команді: t.nizhnikovskyi@todo.ltd*